c

INTRODUCCIÓN

Hace una década Colombia se unió a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), iniciativa internacional que fomenta la elaboración de Planes Nacionales de Acción, con fines de informar a la ciudadanía sobre los compromisos institucionales de sus entidades estatales. Nuestro país es el tercero de la región en tener esta iniciativa legislativa.  El sexto en el mundo.

Gracias a esta herramienta, se ha podido afianzar en materia de transparencia, uso de tecnologías de la información, entre otros ámbitos, en armonía de las convenciones internacionales contra la corrupción, entre ellas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención Interamericana de Lucha Contra Corrupción (CICC) y la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros de la OECD.

En nuestro 6º Plan de Congreso Abierto, la Corporación ha visto la necesidad de enfocar sus esfuerzos institucionales para promover, entre otros temas, transparencia e impulsar las nuevas tecnologías, como se ha venido haciendo con la implementación de la APP Mi Senado.

También, queremos adoptar acciones estratégicas en lenguaje claro en todos los territorios, y fortalecer la divulgación de las actividades del Senado mediante el desarrollo de estrategias de divulgación que permitan a los ciudadanos conocer la labor de la entidad.

De igual forma, el Plan define diferentes estrategias de comunicación y socialización de la información de las actividades que realiza el parlamento, así como el fortalecimiento en los conocimientos para todos los participantes sobre la integridad y ética.

El Congreso de la República no es ajeno a los retos del Estado Colombiano, por ello, desde el 2016 ha formulado Planes de Acción por un Congreso Abierto y Transparente. En este documento se presenta el Sexto Plan de Acción que recoge los esfuerzos del legislativo para contribuir a la construcción de un país equitativo y de una ciudadanía empoderada.

- PROPUESTA COMPROMISOS SEXTO PLAN CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE. Legislatura 2021-2022

PRINCIPIOS TRANSVERSALES

- Transparencia y publicidad: publicación del proceso de construcción y ejecución del Sexto Plan en la sección de Congreso Abierto y Transparente de la página Web https://www.senado.gov.co/index.php/transparencia/congreso-abierto

- Participación ciudadana: busca fortalecer la participación ciudadana en el Senado de la República a través de diversas actividades de comunicación y participación a través de los diferentes mecanismos establecidos en la Corporación.

- Co-creación: las decisiones que se tomen en el marco del  Sexto Plan tendrán un proceso de participación ciudadana abierto, bajo los principios de la AGA-Alianza para Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés): transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, tecnología e innovación e integridad pública. La actividad de cocreación del sexto plan se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2021.

- COMPONENTES.

| Tema No. 1: Rendición de cuentas y publicación de información |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso 1: Promover el cumplimiento de la rendición de cuentas de los Senadores, facilitar su publicidad y consulta, y aumentar la información disponible y pública de los Senadores y su labor. |  |  |  |
| Dependencias que intervienen: | /Secretaría General/Oficina de Información y Prensa. |  |  |
| Actividad Propuesta sexto plan | Responsable | Fuente de verificación | Fecha |
| LEGISLATIVO |  |  |  |
| Socializar con los senadores e integrantes de UTL sobre cómo cumplir la Resolución 001 de 2020 de rendición de cuentas. | Secretaria General. | Comunicación enviada a Senadores | Junio 30 de 2022 |
| Publicar en formato de datos abiertos en la página web del Senado, el informe de rendición de cuentas de los senadores. | Secretaria General. | Link con la información publicada en la página web. | Julio 20 de 2022 |
| Realizar semanalmente divulgación de la gestión legislativa. | Oficina de información y Prensa. | Documento con los links de las piezas audiovisuales. | Enero , Marzo 30, Junio 30 - 2022 |
| Generar divulgación de informes de gestión de los senadores a la ciudadanía. (ITL-1) | Oficina de información y Prensa. | Documento con notas de prensa en página web Notas en Canal Congreso Noticias en redes sociales. | Junio 2022 |
| Llevar un registro acerca de la información de los viajes de los senadores para hacer un reporte a partir de la información que publican en gaceta. (ITL-2- cocreación ) | Secretaria General UAC | Documento con la información. | Junio 2022 |
| Publicar el reporte generado por UAC acerca de los viajes en la pagina web. (ITL-2)- (cocreación) | DPS | Link con información publicada | Junio 2022 |
| Generar un programa especial con capsulas informativas en Canal Congreso para informar los avances de los Foros Regionales “Tu Congreso, tu región, venimos a escucharte”. | Canal Congreso. | Link con el enlace del programa en Canal Congreso. | Diciembre 2021 Junio 2022 |
| Realizar una cápsula informativa en “Senado Informes Especiales” para la rendición de cuentas de la legislatura 2021 - 2022 | Oficina de información y prensa | Link con el enlace de la publicación | Julio 2022 |
| Generar un documento con la información acerca de buenas prácticas en diplomacia parlamentaria | Presidencia | Documento Publicado | Mayo 2022 |

| Tema No. 2: Datos abiertos y herramientas tecnológicas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso 2: Impulsar la usabilidad y accesibilidad de la información de la labor del Senado, el uso de datos abiertos y la divulgación de la APP Mi Senado |  |  |  |
| Dependencias que intervienen: | Presidencia /Dirección General Administrativa/ División de Planeación y Sistemas/ Oficina de Información y Prensa |  |  |
| Actividad Propuesta sexto plan | Responsable | Fuente de verificación | Fecha |
| ADMINISTRATIVO |  |  |  |
| Socializar con la ciudadanía los data sets de proyectos de ley y leyes. Elaborar campaña para divulgar por redes sociales. (ITL-4) | Oficina de Información y Prensa. | Documento con el informe de la campaña realizada. | Febrero 28 de 2022 Junio 30 de 2022 |
| Actualizar data set sobre los eventos de participación ciudadana del Senado en la vigencia 2021- 2022, que incluya foros regionales. | División de Planeación y Sistemas. | Data set publicado en el portal web de datos abiertos. | Julio 30 de 2022 |
| Actualizar el conjunto de datos de streaming de las sesiones de plenarias y comisiones, incluyendo la información de las audiencias y la información de la modalidad de la sesión. (Cocreación) | División de Planeación y Sistemas. | Data set publicado en el portal web de datos abiertos | Julio 30 de 2022 |
| Elaborar una encuesta para determinar la satisfacción de los usuarios con el uso de datos abiertos de la entidad. | División de planeación y sistemas | Resultados de la encuesta. | Julio de 2022. |
| Divulgar a la ciudadanía la información acerca del Sexto Plan de Congreso Abierto y Transparente, indicando lo principal de cada uno de los ejes. Invitando a consultar en la página web. | División de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa. | Una Nota de prensa. | Febrero de 2022 |
| Divulgar el Plan de Congreso Abierto y Transparente a través de correo electrónico enviado a la Red de Parlamento Abierto-Parlamericas y a los congresos miembros, Además, a las organizaciones civiles que hacen parte de la Red. | Presidencia. | Correos electrónicos enviados. | Febrero de 2022 |
| Realizar una edición especial en el producto “Senado Informes Especiales” acerca del sexto plan de congreso abierto. | Oficina de información y prensa | Enlace de La publicación | Febrero de 2022 |
| Actualizar la página web de Senado, que incluya una sección de datos abiertos, para uso y gráficas, con los criterios de accesibilidad de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020. | Dirección General Administrativa. División de Planeación y Sistemas. | Enlace con Página web actualizada | Junio 30 de 2022 |
| Emitir un concepto técnico para la presidencia del Senado acerca de la plataforma en código abierto, del BID, publicada https://code.iadb.org/en/tools/collaborative-standards-developmenten (Cocreación) | División de Planeación y Sistemas | Documento con concepto técnico | Marzo 30 de 2022. |
| Revisar la pertinencia de implementar la plataforma del BID de acuerdo con el concepto técnico y la aplicación del trámite legislativo establecido en la Ley quinta de 1992. (Cocreación) | Presidencia | Comunicación con la respuesta. | Julio de 2022 |

| Tema No. 3: Participación ciudadana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromiso 3: Construir desde lo local, acciones estratégicas en lenguaje claro, que nos permitan incidir en la apropiación, participación, colaboración de contenidos atractivos y útiles para la ciudadanía, descentralizando la gestión de la Corporación. |  |  |  |  |  |
| Dependencia encargada: | Presidencia /Secretaría General / Dirección General Administrativa/Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso/División de Planeación y Sistemas/Oficina de Información y Prensa. |  |  |  |  |
| Actividad Propuesta sexto plan | Responsable |  | Fuente de verificación | Fecha |  |
| LEGISLATIVO |  |  |  |  |  |
| Realizar foros regionales “Tu Congreso, tu Región, venimos a escucharte” | Presidencia. | Documento con la evidencia de los foros realizados. |  |  | Junio 30 de 2022 |
| Fortalecer la construcción colaborativa de proyectos de ley con la implementación del proyecto ARCA del Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL, a través de los conceptos elaborados por los grupos de investigación. | Secretaría General. | 20 conceptos publicados a través de plataforma ARCA. |  |  | Junio 30 de 2022 |
| Crear el micro sitio web en la página web “Senado Joven”, con la información legislativa dirigida a los jóvenes. | Oficina de información y Prensa. Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso. | Link página web. |  |  | Marzo 30 de 2022 |
| Fortalecer y capacitar el Equipo Líder de Lenguaje Claro del Senado de la República. | Presidencia. Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso. Oficina de Información y Prensa. | Documentos con informes de actividades realizadas 1 taller de Lenguaje Claro 1 Laboratorio de Simplicidad 1 Ejercicio Ciudadano incógnito 1 Guía para la publicación de comunicaciones y documentos en Lenguaje Claro. Con el apoyo de DNP-NDI. |  |  | Febrero de 2022 Mayo 30 de 2022 |
| Solicitar afiliación del Senado de la República como miembro a la Red de Lenguaje Claro Colombia. | Presidencia Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso. | Documento con la evidencia de la vinculación del Senado a la Red. |  |  | Noviembre 30 de 2021 |
| Invitar a la ciudadanía y grupos de interés a evaluar la claridad de 5 proyectos de ley que se encuentren en trámite. | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso. Oficina de Información y Prensa. | Documentos con el informe de las evaluaciones ciudadanas. Ejercicio realizado con DNP-NDI. |  |  | Junio 15 de 2022 |
| Realizar la semana virtual de Congreso abierto con conferencistas y temas como: *Comunicaciones y Congreso abierto. *Tecnología en la gestión legislativa *Medio ambiente. *Participación de los jóvenes en la gestión legislativa. *Género. *Buenas prácticas de parlamento abierto. | Presidencia. Secretaria General. Dirección General Administrativa. Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso. División de Planeación y Sistemas. | Enlace de la página web donde se realiza el evento. |  |  | Mayo de 2022 |
| Elaborar 2 grupos focales con jóvenes. | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso. | Informe de la actividad. |  |  | Junio de 2022 |

Propuestas Semana Congreso Abierto.

Experiencias o ejercicios de transparencia, servicio y participación ciudadana en los congresos (espacios y mecanismos de participación ciudadana, datos abiertos, lenguaje claro, publicidad de la información legislativa, Visitas Guiadas al Congreso, etc.)

Código de integridad en congresos (este tema es de la División Jurídica, pero se está trabajando en los congresos y el Senado ha desarrollado muy buenos ejercicios de fortalecimiento que valdría la pena mostrar en los encuentros con otros congresos)

Valdría la pena aprovechar para conocer experiencias de lobby y registro del mismo.

Ver la viabilidad de conocer las experiencias en investigación y la relación con la academia.

En el Congreso sería CAEL (Esta iniciativa permite abrir el Senado a contar su experiencia con otros congresos de Latinoamérica y conocer cómo están realizando gestión en estos temas desde allí  el apoyo con los conferencistas internacionales se puede obtener con NDI)

Tema buenas prácticas de parlamento abierto.

| Tema No. 4: Comunicaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso 4: Fortalecer la divulgación de las actividades del Senado mediante el desarrollo de estrategias de divulgación que permitan a los ciudadanos conocer la labor de la entidad. |  |  |  |
| Dependencia encargada: | Dirección General Administrativa/ Oficina de Información y Prensa/Canal Congreso/Equipo Asesor de Comunicaciones Internas. |  |  |
| Actividad Propuesta sexto plan | Responsable | Fuente de verificación | Fecha |
| Divulgar la gestión del Senado de la República. Consolidar en un informe mensual la visibilización de la estrategia de divulgación de la semana en el Senado. | Dirección General Administrativa. Oficina de Información y Prensa. Equipo Asesor de Comunicaciones Internas. | Documento con la divulgación realizada. Informe sobre la visibilización de la estrategia de divulgación de la semana en el Senado. | Marzo 30 de 2022 Junio 30 de 2022 |
| Diseñar campaña de uso y apropiación de la App Mi Senado | Oficina de Información y Prensa. | Documento con Campaña diseñada. | Noviembre 30 de 2021 |
| Ejecución de la campaña de uso y apropiación de la App Mi Senado | Oficina de Información y Prensa. | Informe ejecutivo de ejecución. | Mayo 30 de 2022 |
| Divulgar información acerca de la participación de los partidos declarados en oposición en los medios de comunicación del Senado de la República, mediante notas de prensa. Período Legislativo: 20/07/2021–16/12/2021 Período Legislativo: 16/03/2022–20/06/2022. | Oficina de Información y Prensa. Canal Congreso. Equipo Asesor de Comunicaciones Internas. | 2 Notas de prensa | Febrero de 2022 Junio 15 de 2022 |
| Publicar notas de prensa sobre proyectos de acto legislativo o de ley en lenguaje claro. | Oficina de Información y Prensa. | 10 notas de prensa | Mayo 30 de 2022 |
| Generar un espacio de socialización acerca del trámite legislativo para los periodistas que cubren la información del Senado de la República. | Oficina de Información y Prensa. | Evidencias de la actividad realizada | Junio 20 de 2022 |
| Habilitar espacio en la Web “Estrategia V.I.D.A. vota, influye, debate, y aporta”, para que las personas opinen o voten sobre proyectos de acto legislativo y de ley | Oficina de Información y Prensa. | Link en la página web | Julio 15 de 2022 |
| Generar una campaña informativa dirigida a la ciudadanía acerca de las actividades que se llevan a cabo para la discusión del presupuesto nacional. (ITL) | Oficina de Información y Prensa. | Documento con el informe de la campaña realizada. | Junio 30 de 2022 |
| Realizar divulgación de la agenda legislativa de comisiones. (Cocreación). | Oficina de Información y Prensa. | Documento con la evidencia . Notas en redes sociales y página web | Junio 30 de 2022 |

| Tema No. 5: Integridad pública |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso 5: Fortalecer los conocimientos sobre integridad y ética pública y las buenas prácticas al respecto dentro de la entidad. |  |  |  |
| Dependencia encargada: | Presidencia del Senado/Dirección General Administrativa/División Jurídica/División de Planeación y Sistemas/Oficina de Información y Prensa. |  |  |
| Actividad Propuesta sexto plan | Responsable | Fuente de verificación | Fecha |
| Divulgar la información de los reconocimientos que realiza la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, en pro de la lucha anticorrupción. | Oficina de Información y Prensa. | Notas de prensa | Junio 30 de 2022 |
| Realizar actividad con participación de la sociedad civil para la actualización de la Matriz de riesgos de corrupción. | Presidencia. Dirección General Administrativa. División Jurídica. División de Planeación y Sistemas. | Registro de Asistencia | Marzo 30 de 2022 |
| Identificar los protocolos para el manejo de denuncias que pueden ser presentadas ante el Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado de la República y realizar una campaña para darlos a conocer con los servidores públicos de la Entidad. Posteriormente socializar dicha campaña con la sociedad Civil en el evento de rendición de cuentas | División Jurídica | Registro de Asistencia | Julio 30 2022 |
| Divulgar las buenas prácticas del Senado de la Republica que se logran con el cumplimiento del código de integridad | División Jurídica | Pieza publicitaria informativa | Abril 30 2022 |

Bajos los lineamientos de la AGA los congresos que actualmente tienen Plan de Acción son: Paraguay, Chile, Ucrania, Georgia y Francia.