## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 231
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H9 Activos Retirados (D, IP) se realizó durante la vigencia 2013 el registro de una pérdida por $5.568 millones en la cuenta 580802-Pérdida en retiro de activos, de la cuenta 5808-OTROS GASTOS ORDINARIOS, que corresponde a bienes inservibles, por bienes no encontrados | Causa: No existe un control contable sobre la pérdida registrada por $5.568 millones en el inventario. Efecto: daño al patrimonio Estatal por $1.596 millones correspondiente a los bienes que a la fecha no aparecen o no han sido ubicados y sobre lo cual no se evidencian acciones que hayan permitido adelantar procesos administrativos que determinen las responsabilidades internas. | Garantizar la aplicación del procedimiento sobre el manejo de bienes de la Corporación | Incluir una acción de control dentro de los procedimentos a cargo de la Sección de Suministros relacionada con la ubicación de los bienes inservibles | Procedimiento actualizado y aprobado | 1 | 2018-12-12 | 2019-11-30 | 50.4286 | 1 | Aud-2013. La CGR en auditoria 2015, la consideró no efectiva, por tanto se replanteó acción, actividad y plazo. En Aud 2016 la CGR indica “faltó verificar ubicación de los elementos”. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 001 | H14 Control Interno Contable, evaluado el Sistema de Control Interno Contable se pueden establecer deficiencias como: Inadecuada clasificación contable de las operaciones, Hechos realizados que no han sido vinculados al proceso contable, Diferencias entre lo registrado en los Libros Mayores, con lo soportado en la área responsable del manejo de inventarios, entre otras | Causa: No hay estricto cumplimiento a la norma. Efecto: no se garantiza la producción de información contable confiable, relevante y/o comprensible. | Definir controles para el envio de información aárea financiera. | Incorporar en los mapas de riesgos acciones de control que permitan garantizar la calidad de la información suministrada pòr los diferentes procesos al área financera. | Acciones | 4 | 2018-12-12 | 2019-06-30 | 28.5714 | 3 | Aud-2013. En el informe de auditoria 2015, la CGR indica como no efectiva, Por tanto se replanteó acción, actividad y plazo. Aud2016 la CGR indica “no se reconocieron cuentas por pagar”. Aud2017 se mantiene con el fin de definir riesgos y controles. RESPONSABLES: DIVISIÓN SERVICIOS, DIVISIÓN JURIDICA, DIVISIÓN PERSONAL, DIVISION FINANCIERA
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 06 100 | Con base en la nómina de julio de 2015, se evidenció que se incumple con el Art. 9 de la Ley 52/78 y Arts. 8 y 9 del Decreto 2164/91, referentes a acto administrativo que debe mediar en asignación y/o reajuste de prima técnica, por cuanto no se encontraron resoluciones, los cuales son soporte para los pagos, que se viene cancelando, reflejando deficiente gestión en archivo documental. | No puede presumirse la inexistencia de actos administrativos, lo que evidencia y reconoce deficiencia en el archivo documental. | Reconstruir y verificar los diez casos de asignación y ajustes de prima técnica a funcionarios identificados en el hallazgo. | Requerir a la Secretaría General de la Corporación para obtener los actos administrativos de asignación o reajuste de los casos relacionados en el hallazgo. | Oficio de requerimiento a la Secretaría General | 1 | 2015-12-22 | 2016-02-28 | 9.7143 | 1 | Hallazgo No. 3 Resolución asignación prima técnica - Actuación Especial de Fiscalización 2014. LIDERA: DIVISIÓN DE PERSONAL
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 06 100 | Con base en la nómina de julio de 2015, se evidenció que se incumple con el Art. 9 de la Ley 52/78 y Arts. 8 y 9 del Decreto 2164/91, referentes a acto administrativo que debe mediar en asignación y/o reajuste de prima técnica, por cuanto no se encontraron resoluciones, los cuales son soporte para los pagos, que se viene cancelando, reflejando deficiente gestión en archivo documental. | No puede presumirse la inexistencia de actos administrativos, lo que evidencia y reconoce deficiencia en el archivo documental. | Reconstruir y verificar los diez casos de asignación y ajustes de prima técnica a funcionarios identificados en el hallazgo. | Establecer la trazabilidad de asignación y ajustes de los diez casos, de acuerdo a la respuesta entregada por la Secretaría General para cada uno de los mismos. Una vez la Secretaría General envíe los actos administrativos adjuntarlos a las historias laborales correspondientes, sino determinar las medidas a que haya lugar. | Informes | 10 | 2015-12-22 | 2016-12-21 | 52.1429 | 10 | Hallazgo No. 3 Resolución asignación prima técnica - Actuación Especial de Fiscalización 2014. LIDERA: DIVISIÓN DE PERSONAL
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 01 002 | Revisadas 276 carpetas de 185 hojas de vida de funcionarios a quienes les asignaron prima técnica, con Resol.1215/94, se encontró que los archivos no están conforme a la Circular 004/2003. Los últimos documentos ingresados a las carpetas son de los años 2006 a 2011, reflejando desactualización entre 5 y 9 años, e incumpliendo con documentos mínimos que cada historia laboral debe tener. | Debido a la falta de controles que garanticen la transparencia de la administración de las historias laborales y la responsabilidad de los funcionarios que desarrollan actividades propias de la gestión del talento humano, situación que no permite realizar un seguimiento rápido y expedito de las historias laborales del funcionario. | Organizar y actualizar los expedientes de las historias laborales de los empleados de la Corporación de acuerdo a las formalidades establecidas en la Circular 004 de 2003 expedida por el Archivo General de la Nación. | Establecer los requerimientos logísticos y de talento humano necesarios para organizar y custodiar las historias laborales. | Diagnóstico | 1 | 2015-12-22 | 2016-02-28 | 9.7143 | 1 | Hallazgo No. 4 Gestión Documental hojas de vida - Actuación Especial de Fiscalización 2014. LIDERA: DIVISIÓN DE PERSONAL
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 01 002 | Revisadas 276 carpetas de 185 hojas de vida de funcionarios a quienes les asignaron prima técnica, con Resol.1215/94, se encontró que los archivos no están conforme a la Circular 004/2003. Los últimos documentos ingresados a las carpetas son de los años 2006 a 2011, reflejando desactualización entre 5 y 9 años, e incumpliendo con documentos mínimos que cada historia laboral debe tener. | Debido a la falta de controles que garanticen la transparencia de la administración de las historias laborales y la responsabilidad de los funcionarios que desarrollan actividades propias de la gestión del talento humano, situación que no permite realizar un seguimiento rápido y expedito de las historias laborales del funcionario. | Organizar y actualizar los expedientes de las historias laborales de los empleados de la Corporación de acuerdo a las formalidades establecidas en la Circular 004 de 2003 expedida por el Archivo General de la Nación. | Implementar los requerimientos logísticos y de talento humano necesarios para organizar y custodiar las historias laborales, de acuerdo al diagnóstico. | Requerimientos implementados según diagnóstico. (Cantidad en porcentaje) | 100 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 17.2857 | 100 | Hallazgo No. 4 Gestión Documental hojas de vida - Actuación Especial de Fiscalización 2014. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS (requerimientos logísticos) y DIVISIÓN DE PERSONAL (Requerimientos de talento humano).
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 01 002 | Revisadas 276 carpetas de 185 hojas de vida de funcionarios a quienes les asignaron prima técnica, con Resol.1215/94, se encontró que los archivos no están conforme a la Circular 004/2003. Los últimos documentos ingresados a las carpetas son de los años 2006 a 2011, reflejando desactualización entre 5 y 9 años, e incumpliendo con documentos mínimos que cada historia laboral debe tener. | Debido a la falta de controles que garanticen la transparencia de la administración de las historias laborales y la responsabilidad de los funcionarios que desarrollan actividades propias de la gestión del talento humano, situación que no permite realizar un seguimiento rápido y expedito de las historias laborales del funcionario. | Organizar y actualizar los expedientes de las historias laborales de los empleados de la Corporación de acuerdo a las formalidades establecidas en la Circular 004 de 2003 expedida por el Archivo General de la Nación. | Recibir las historias laborales, para ser custodiadas por la División de Personal, de acuerdo al Formato Único de Inventario Documental FUID entregado por la OEI y SISCORP a la Oficina de Planeación y Sistemas, que las custodia en el Edificio Santa Clara. | Historias laborales recibidas por la División de Personal. (Cantidad en porcentaje) | 100 | 2016-01-04 | 2016-02-28 | 7.8571 | 100 | Hallazgo No. 4 Gestión Documental hojas de vida - Actuación Especial de Fiscalización 2014. LIDERA: DIVISIÓN DE PERSONAL
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 01 002 | Revisadas 276 carpetas de 185 hojas de vida de funcionarios a quienes les asignaron prima técnica, con Resol.1215/94, se encontró que los archivos no están conforme a la Circular 004/2003. Los últimos documentos ingresados a las carpetas son de los años 2006 a 2011, reflejando desactualización entre 5 y 9 años, e incumpliendo con documentos mínimos que cada historia laboral debe tener. | Debido a la falta de controles que garanticen la transparencia de la administración de las historias laborales y la responsabilidad de los funcionarios que desarrollan actividades propias de la gestión del talento humano, situación que no permite realizar un seguimiento rápido y expedito de las historias laborales del funcionario. | Organizar y actualizar los expedientes de las historias laborales de los empleados de la Corporación de acuerdo a las formalidades establecidas en la Circular 004 de 2003 expedida por el Archivo General de la Nación. | Ordenar y actualizar el acervo documental de la serie historias laborales, conforme a las normas de archivo señaladas para la serie Hojas de Vida. | Historias laborales organizadas y actualizadas. (Cantidad en porcentaje) | 100 | 2016-03-01 | 2016-12-21 | 42.1429 | 100 | Hallazgo No. 4 Gestión Documental hojas de vida - Actuación Especial de Fiscalización 2014. LIDERA: DIVISIÓN DE PERSONAL
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 02 100 | H17 Vehiculos donados por la DIAN (D) (O). Se comercializaron a través de terceros vehículos donados por la DIAN, los cuales solo se podrían donar a otra entidad o chatarrizar. | Inobservancia a lo citado respecto al decreto 2685 de 1999 en especial a lo establecido en los artículos 526, 531 y 532, por la obligación que tendría la Cámara de restituir el valor de donaciones a casos citados asciende a $117.972.667, lo que implica a futuro una sanción. | Conciliación con la DIAN | Levantamiento de la información de los vehículos con el fin de realizar los traspasos a los compradores o en su efecto a persona indeterminada. | Conciliación | 1 | 2017-01-13 | 2017-12-31 | 50.2857 | 1 | Aud 2015. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 003 | H19 RUNT. D y OI. Se evidencio que la información de la base de datos de la Corporación no es coherente con el RUNT referente los vehículos de su propiedad, en lo que respecta con el aplicativo SEVEN ERP como herramienta tecnológica del control de inventarios y con las diferentes fuentes de consultas. | Inobservancia a los estipulado de la normativa citada al no estar registrados en el RUNT la totalidad de los vehículos de la Cámara. | Mantener la información del parque automotor de la corporación actualizada en cada uno de los organismos y sistemas de información de transito. | Consolidar y actualizar la información de los vehículos en el RUNT | Capturas de pantallas de vehículos que se encuentran en la plataforma del RUNT | 100 | 2017-01-13 | 2017-12-31 | 50.2857 | 100 | Aud 2015. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 003 | H21 Depreciación. Respecto al cálculo de la depreciación de los bienes muebles a nombre de la Cámara de Representantes, se evidenció por parte de la CGR que en las subcuentas correspondientes a la cuenta 1685 denominada “ Depreciación acumulada” a 31 de diciembre de 2015, existen diferencias de cálculo, respecto a algunos bienes. | Deficiencias en el cálculo de la depreciación de los bienes muebles a nombre dela Cámara de Representantes en las subcuentas correspondientes a la cuenta 1685 Depreciación Acumulada. | Realizar la depreciación conforme a la normatividad vigente y alos criterios establecidos por el área financiera de la Entidad. | Verificar con el apoyo del área financiera la parametrización del sistema SEVEN para las depreciaciones y solicitar al proveedor los ajustes necesarios | Verificación | 1 | 2018-12-12 | 2019-02-13 | 9 | 1 | Aud 2015. Se unifica con el H18 Aud 2014. Evaluada por la CGR en auditoria 2017. LIDERA: DIV. SERVICIOS. La actividad de mejora se cumplió en el plazo fijado, tal como lo evidencia acta suscrita el 20/12/18; copia de correos enviados por el Jefe de Contabilidad Omed Mejía el 21/12/18 "Cargue exitoso de archivos planos generados por SEVEN" con el pantallazo del SIIF Nación, y el 15/01/19.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H1 AVALUO VEH SUBASTADOS (F-D) Contrato 7/13 Nave Ltda. En el valor de la venta de vehículos subastados se tomó como base tablas del Min-Transporte. Se realizaron deducciones en donde algunos conceptos fueron duplicados, estando a cargo del intermediario y estaban incluidos en la comisión a pagar en la intermediación y no figuraban entre los deducibles permitidos por el marco normativo. | Deficiencias tanto en los criterios técnicos utilizados en la realización de los avalúos, como a la omisión de la Dirección Administrativa establecida en el Pliego de Condiciones Num. 5.3.4 Supervisión del Contrato, lo cual determina deficiencias en la labor de supervisión. Resulta una subestimación de los valores de venta que genera daño patrimonial por $654’863.321. | Realizar el avaluo de los vehiculos para remate conforme al marco de legislación vigente. | Solicitar a los intermediarios comerciales en desarrollo del proceso contractual que se tenga en cuenta únicamente los criterios de descuentos permitidos. | Contrato con Intermediarios comerciales | 1 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 52 | 1 | Aud. 2016. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H2 MANTENIMIENTO BLINDAJE (F-D) Contrato SAMC 6/16 Subasta vehículos. La determinación del precio base de venta y/o avalúo se utilizó metodología de la Procuraduría General. Se realizaron descuentos de mantenimiento por cada vehículo, entre los cuales está blindaje general; descuentos que no aplican ni son pertinentes, pues los automotores a subastar ya tenían resolución de desblindaje. | Lo anterior, refleja debilidades en la supervisión y seguimiento del contrato, lo que generó un menor ingreso al patrimonio público por valor de $266’400.000. | Realizar el avaluo de los vehiculos para remate conforme al marco de legislación vigente | Solicitar a los intermediarios comerciales en desarrollo del proceso contractual que se tenga en cuenta únicamente los criterios de descuentos permitidos | Contrato con Intermediarios comerciales | 1 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 52 | 1 | Aud. 2016. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H3 IMPUESTO DE REMATE (OI) Contrato 06/16. Al verificar los pagos realizados por el contratista, producto de la subasta del 21102016, cuyo valor de venta de los 3 lotes de vehículos fue de $774.240.000, adicionado el valor descontado de mantenimiento del blindaje de $266’400.000, arroja un valor total base de liquidación de $1.040’640.000. Por tanto, se debió pagar $52’032.000. | Debilidades en el seguimiento, control y supervisión al proceso de subasta por parte de la DACR. | Solicitar concepto al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, administrado por el Consejo Superior de la Judicatura sobre el particular. | Acatar el pronunciamiento | Pronunciamiento | 1 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 52 | 1 | Aud. 2016. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 006 | H4 PROCESO DE BLINDAJE Y DESBLINDAJE. Al realizar la verificación de documentos (resoluciones de desblindaje, tarjeta de propiedad, certificado de tradición) que reposan en la hoja de vida de los vehículos y la información adicional entregada por la DACR, sobre la subasta de octubre de 2016 se evidenciaron situaciones referentes al blindaje/desblindaje. | Deficiencias en la implementación de los controles diseñados y su falta de operatividad, que logren prevenir y corregir errores generados dentro del proceso. Situación que genera desactualización de información sobre el parque automotor y puede generar riesgo de que vehículos subastados y entregados continúen a nombre de la CR y que circulen sin finiquitar el proceso de desblindaje. | Mantener actualizada la información de blindaje y desblindaje. | Actualizar una vez en la presente vigencia la información de blindaje y desblindaje del parque automotor de la Cámara de Representantes. | Informe | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 1 | Aud. 2016. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 006 | H5 VEHÍCULOS HURTADOS (IP) La auditoría realizó seguimiento a 11 automotores objeto de denuncia de la DACR por hurto y pérdida ante la FGN. La Fiscalía 50 de automotores comunicó archivo provisional por “imposibilidad de encontrar el sujeto activo de la conducta”. No fue posible hacer trazabilidad de los vehículos hurtados x falta de documentos soportes y registros en los aplicativos. | Debilidades en el control al parque automotor, falta de seguimientos a los inventarios y deficiencia de monitoreo en la asignación y devolución de los vehículos a los Representantes. | Controlar la asignación y devolución de los vehiculos de propiedad de la Cámara de Representantes. | Divulgar e implementar el procedimiento de asignación y devolución de vehiculos de la Cámara de Representantes | Procedimiento divulgado e implementado | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 1 | Aud. 2016. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 004 | H7 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE. En la cuenta Propiedad, Planta y Equipo existe diferencia del cálculo de la depreciación, por cuanto el aplicativo SEVEN registra $3.268,3 millones y el balance registra $3.304,1 millones presentando mayor valor de $35,8 millones. Se sobreestima la cuenta Equipo de Transporte y el Patrimonio y afecta saldos reales de los estados contables. | Deficiencias en el proceso contable de la DACR relativo al reconocimiento en cuanto al registro contable de los hechos económicos a 31 de diciembre de 2016, respecto al cálculo de la depreciación de los bienes inmuebles de la DACR. | Registrar la información de inventarios ajustados a la realidad de la Propiedad, Planta y Equipo | Conciliar la información de inventarios entre las Secciones de Suministros y Contabilidad trimestralmente, donde se reflejen saldos iguales | Documento de conciliación entre la Sección de Suministros y la Sección de Contabilidad | 4 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 52 | 4 | Aud. 2016. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS – Sección de Suministros
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 001 | H9 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS. Se observó que 22 vehículos con valor en libros de $2.006,1 millones, se encuentran registrados contablemente en la cuenta Propiedad, Planta y Equipo No Explotados, estando asignados a Representantes y funcionarios, es decir se encuentran en uso. | Debilidades en el proceso de control interno contable, con relación a los registros de los hechos económicos del grupo de propiedad planta y equipo, cuentas contables: no explotados y equipo de transporte; lo que genera saldos inconsistentes entre las cuentas de dicho grupo. | Registrar la información de inventarios ajustados a la realidad de la Propiedad, Planta y Equipo | Conciliar trimestralmente la información de la Propiedad, Planta y Equipo No Explotados - Equipo de Transporte, que administra la División de Servicios, frente a la información que se registra en el aplicativo SEVEN. | Documento de conciliación entre la División de Servicios y la Seción de Suministros | 4 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 52 | 4 | Aud. 2016. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 006 | H10 EQUIPO DE TRANSPORTE BASE DE DATOS SUBASTA SIA. Contrato SAMC 06/2016 entregó a Servicios Integrales Automotriz-SIA 73 vehículos para seleccionar un intermediario para realizar la venta por subasta pública. La base de datos de la subasta muestra 8 vehículos con resolución de baja de 2015, tienen aprobado traspaso y están en poder de terceros, contablemente están en cuentas de orden. | Debilidades en el proceso de control interno contable, con relación a la falta de conciliación entre las dependencias fuentes de información, con contabilidad, lo que genera inconsistencias y falta de control de los bienes. | Actualizar la información de los vehiculos subastados entregados a terceros | Conciliar trimestralmente la información de operatividad por parte de equipo parque automotor, el administrador aplicativo Seven y Sección de Contabilidad | Documento de conciliación de la División de Servicios, la Sección de Suministros y Sección de Contabilidad | 4 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 52 | 4 | Aud. 2016. LIDERA: DIVISIÓN DE SERVICIOS
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 003 | H4 Baja de elementos menores a 50 UVTS de Propiedad, Planta y Equipo. En el 2017 se realizaron ajustes al grupo de Propiedad, Planta y Equipo por depuración realizada en el aplicativo SEVEN a los bienes de mejor valor a 50 UVTS. El ajuste no estuvo contemplado dentro de la política contable vigente para el 2017, sino que se aplicó una medición que regiría a partir del 01012018. | Incumplimiento de la normativa aplicable para el reconocimiento de los activos de la Corporación. | Dar cumplimiento a las politicas contables( Resol. 3441/2014) y aplicar la Resol. 0582/2018 donde se establece las nuevas politicas contables teniendo en cuenta el reconocimiento de los activos de la Corporacion a partir de 50 UVTS | Hacer seguimiento mensual en las entradas de almacén de las adquisiciones de activos fijos para el reconocimiento en la PPE conforme a la politica contable. | Informes mensuales a partir de febrero de 2019 | 11 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 7 | Aud. 2017 Lidera SECCIÓN DE SUMINISTROS. A partir del día 04 de octubre de 2019, fecha del conato de incendio-pérdida información DataCenter, no se pudo consultar el Aplicativo SEVEN de inventarios ni realizar movimientos, por lo cual, no se pudo presentar los informes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 002 | H6 Planeación presupuestal (D). Se celebró el Contrato Interadministrativo 939 de 2016 por $67 mil millones a 60 meses sin cumplir requisitos legales de disponibilidad presupuestal que garantiza la existencia de recursos para ejecutar el contrato y no contó con autorización de vigencias futuras. No se cancelaron facturas de sept a dic de 2017, pese al recibo de los bienes y/o servicios. | Falta de planeación y debilidades en la ejecución presupuestal aplicable para la celebración del contrato 939/2016, al no contar con recursos presupuestales para respaldar su ejecución durante los últimos 4 meses del 2017. | Adelantar las acciones que garanticen los recursos para el pago de servicios públicos de telecomunicaciones | Expedir CDP, según solicitud del ordenador del gasto, con el fin de amparar los recursos para el pago de servicio público de telecomunicaciones durante el 2019 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 1 | 2019-01-12 | 2019-03-31 | 11.1429 | 0 | Aud. 2017. Lidera DIVISIÓN JURÍDICA y DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO.La Oficina Coordinadora de Control Interno mediante Formato F14.3 de fecha 28012020 para informe semestral del 31122019 reaperturó esta acción que había sido cerrada para el informe semestral del 30062019.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 002 | H6 Planeación presupuestal (D). Se celebró el Contrato Interadministrativo 939 de 2016 por $67 mil millones a 60 meses sin cumplir requisitos legales de disponibilidad presupuestal que garantiza la existencia de recursos para ejecutar el contrato y no contó con autorización de vigencias futuras. No se cancelaron facturas de sept a dic de 2017, pese al recibo de los bienes y/o servicios. | Falta de planeación y debilidades en la ejecución presupuestal aplicable para la celebración del contrato 939/2016, al no contar con recursos presupuestales para respaldar su ejecución durante los últimos 4 meses del 2017. | Adelantar las acciones que garanticen los recursos para el pago de servicios públicos de telecomunicaciones | Llevar a cabo reuniones de seguimiento para identificar la necesidad o no de recursos adicionales para el pago del servicio público de telecomunicaciones | Actas de mesas de trabajo | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 1 | Aud. 2017. Lidera DIVISIÓN JURÍDICA, DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO y OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 003 | H8 Inventarios Propiedad, Planta y Equipo. La DACR llevó a cabo entre marzo a noviembre de 2017 el levantamiento físico de inventarios de bienes muebles de Propiedad, Planta y Equipo, sin embargo no se evidenciaron los soportes que sustentaron el resultado de la prueba física de inventarios adelantada correspondientes a las novedades como faltantes, sobrantes o inconsistencias. | Debilidades en el sistema de control de inventarios de bienes muebles, se genera inobservancia de la normativa aplicable para la realización del levantamiento físico del inventario de la Propiedad, Planta y Equipo. | Dar cumplimiento a la Resol. 1384 de 2011, por la cual se adopta el manual de procesos y procedimientos administrativos y contables para el manejo de los bienes y control, teniendo en cuenta la descripcion del procedimiento. | Elaborar informe que consolide los resultados del diligenciamiento en la planilla de inventarios de activos la actividad y descripción relacionando las inconsistencias de faltantes y sobrantes resultantes conforme a la novedad descrita en el documento soporte de realización de inventario físico (impresiones de inventarios del aplicativo SEVEN) | Informe del resultado de los inventarios realizados | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 1 | Aud. 2017. Se unifica con el Hallazgo 8 de la Aud. 2013, toda vez que según auditoria 2017 se repite la observación. Lidera SECCIÓN DE SUMINISTROS. Dentro del plazo se realizó el Informe con base al consolidado de las planillas diligenciadas de los Inventarios realizados, donde se reflejan los faltantes y sobrantes.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 003 | H10 Control parque automotor. Verificados los controles a los inventarios de bienes muebles a 31122017 se evidenciaron deficiencias administrativas y de control interno: no se evidenció documento sobre estado técnico mecánico de los vehículos, no existe solicitud de adjudicación, vehículos entregados sin resolución de asignación, actas de entrega sin firma de recibido, entre otras. | Inobservancia de la normatividad aplicable. | Actualizar el procedimiento de asignación, préstamo y devolución de vehículos del parque automotor y dar aplicación al mismo. | Divulgar el procedimiento para la Asiganación, Prestamo y Devolucion de vehículos del parque automotor. | Circular | 1 | 2018-12-12 | 2019-03-31 | 15.5714 | 1 | Aud. 2017. Se unifica con Hallazgos 14 y 23 de Auditoria 2015, debido a que la CGR en la Aud.2017 evidencia similar situación. Lidera DIVISIÓN DE SERVICIOS
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 003 | H10 Control parque automotor. Verificados los controles a los inventarios de bienes muebles a 31122017 se evidenciaron deficiencias administrativas y de control interno: no se evidenció documento sobre estado técnico mecánico de los vehículos, no existe solicitud de adjudicación, vehículos entregados sin resolución de asignación, actas de entrega sin firma de recibido, entre otras. | Inobservancia de la normatividad aplicable. | Actualizar el procedimiento de asignación, préstamo y devolución de vehículos del parque automotor y dar aplicación al mismo. | Realizar Trimestralmente Seguimiento al el procedimiento para la Asiganación, Prestamo y Devolucion de vehículos del parque automotor. | Informe | 4 | 2019-03-01 | 2020-01-15 | 45.7143 | 4 | Aud. 2017. Se unifica con Hallazgos 14 y 23 de Auditoria 2015, debido a que la CGR en la Aud.2017 evidencia similar situación. Lidera DIVISIÓN DE SERVICIOS
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 02 001 | H11 Ingreso de bienes muebles. De la verificación física de los inventarios de bienes muebles se determinó que, del Convenio de Cooperación 356/2017 suscrito con la CUES, no ingresaron en su momento al Almacén 2 escáner y 30 equipos de cómputo a Propiedad, Planta y Equipo, pese al recibo a satisfacción por parte del supervisor y quien ordenó el último pago del contrato por $193’000.000. | Falta de controles en la administración y conservación en el manejo de los inventarios, como por las debilidades en la supervisión del contrato, que exponen al riesgo permanente los recursos públicos ante posibles pérdidas por cuanto no ingresaron al aplicativo SEVEN ERP para su adecuada administración y custodia. | Realizar las funciones de supervisor conforme a la normatividad vigente para los mismos. | Cumplir la funcion definida en el procedimiento por parte de los supervisores para efectos del informe al almacen para el ingreso de activos a la PPE. | informes oportunos del supervisor al almacen para el ingreso de bienes En el aplicativo SEVEN, adquiridos por la C.R. | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 1 | Aud. 2017 Responsables SUPERVISORES DE CONTRATOS Y CONVENIOS Y SECCIÓN DE SUMINISTROS. Se enviaron Circulares Informativas en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019, requiriéndo a los Supervisores Informes oportunos en la eventualidad de Ingreso de bienes durante la ejecución de los contratos, no se presentó novedad alguna.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO