## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2021-12-20
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022-1 | Cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar presentan deterioro, el cual no fue registrado al cierre de la vigencia auditada. Situación que genera incertidumbre en el saldo de la cuenta “Otras cuentas por Cobrar” | No se realizan los análisis de indicios de deterioro para su respectivo calculo según corresponde y falta de seguimiento y control en el seguimiento en las cuentas por cobrar. | Realizar analisis del test de indicios de deterioro y seguimiento e implementación al procedimiento | 1. Realizar el análisis del test del indicios de deterioro, para las cuentas por cobrar. 2. Realizar implementación y seguimiento del TH-Pr18 Procedimiento para el trámite y reconocimiento de incapacidades y licencias. | 1. Documento con el test de deterioro y análisis. 2. Informes trimestral | 2 | 2021-12-17 | 2022/06/30 | 30 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022-2 | Depreciación-Bienes Muebles: Se determinó que las estimaciones de vidas útiles descritas en la política contable, no fueron aplicadas de manera uniforme para los activos de la entidad. | No aplicación de las vidas útiles definidas en el manual de política contable. | Realizar la actualización de la matriz de riesgos | 1. Realizar actualización de la matriz de riesgos del proceso de gestión de bienes y servicios, con el fin de incluir controles para verificar la aplicación uniforme de las vidas útiles definidas en el manual de política contable 2. Realizar la revisión y ajuste de las vías útiles de los recursos físicos de acuerdo al manual de política contable. | 1. Matriz de riesgo actualizada 2. Matriz de análisis e informe de los ajustes a realizar. | 2 | 2022-01-30 | 2022/06/30 | 29 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022-3 | Cuentas por Pagar contables: Falta de registro de las cuentas por pagar de acuerdo con la recepción de los bienes y servicios a 31 de diciembre de 2020 | Inoportunidad en el reporte de los informes de ejecución de los proveedores y contratistas al cierre de la vigencia. | Realizar la actualización de la matriz de riesgos | Realizar actualización de la matriz de riesgos de los proceso de gestión de compras y contratación y proceso de gestión financiera con el fin de incluir controles para mitigar la inoportunidad en el reporte de los informes de ejecución de los proveedores y contratistas. | Matriz de riesgos actualizadas. | 1 | 2022-01-30 | 2022/06/30 | 29 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022-4 | Intereses moratorios aportes FONPRECON: Se pagaron intereses moratorios generados por inconsistencias en el pago de aportes pensionales a FONPRECON en el año 1999, de acuerdo con los porcentajes establecidos normativamente para el efecto. | Desconocimiento de la norma en 1999 para el pago de aportes pensionales. | Realizar seguimiento a los controles | Realizar un seguimiento a los controles generados dentro del TH-Pr01 Procedimiento de administración de Nomina | Informe trimestral | 1 | 2022-01-30 | 2022/06/30 | 29 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022-5 | Información SECOP II: Inoportunidad en la publicación en el Secop II del total de la información contractual, como informes de ejecución y supervisión. | Falta de apropiación de los supervisores de contrato de las actividades que tienen a cargo e inoportunidad de control al seguimiento del cargue de los informes de SECOP ll | Realizar la actualización de la matriz de riesgos | Realizar actualización de la matriz de riesgos de los proceso de gestión de compras y contratación y proceso de gestión financiera con el fin de incluir controles para mitigar la inoportunidad en el cargue de los informes de secop ll y acciones de sensibilización desde los hallazgos generados. | Matriz de riesgos actualizadas. | 1 | 2022-01-30 | 2022/06/30 | 29 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2020-6 | Causación cuentas por pagar. A 31 de diciembre de 2018 las cuentas por pagar se encuentran subestimadas en $408.800.523, se omitió realizar el registro contable correspondiente, y los efectos de estas no se incorporaron a los Estado Financieros. Subestimándose las cuentas bienes muebles en bodega $269.552.430 y gastos generales $139.248.093. | Inoportunidad en el reporte de los informes de ejecución de los proveedores y contratistas al cierre de la vigencia. | Realizar la actualización de la matriz de riesgos | Realizar actualización de la matriz de riesgos de los proceso de gestión de compras y contratación y proceso de gestión financiera con el fin de incluir controles para mitigar la inoportunidad en el reporte de los informes de ejecución de los proveedores y contratistas. | Matriz de riesgos actualizadas. | 1 | 2022-01-30 | 2022/06/30 | 29 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2020-7 | Revelación notas estados financieros. Las notas a los Estados Financieros del Senado para la vigencia 2018, incumplen aspectos de contenido y presentación establecidos en el régimen de contabilidad Pública. | No se ajusto el Manual de Política Contable en la vigencia 2019. | Se efectuaran las revelaciones de acuerdo a lo contenido en el manual de políticas contables , atendiendo las instrucciones de la Contraloria. | 1. Elaboración y presentación de las notas a los estados financieros aplicando las directrices del manual de politicas contables, y las emitidas por la Contaduría General de la Nación. 2. Socializcion a las areas generadoras de información para el proceso contable, de las directrices del manual de políticas contables y las emitidas por la Contaduria General de la Nación | Notas a los estados financieros 2021 | 2 | 2022-01-30 | 2022-04-30 | 16 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO