## Compromisos_Senado
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PRIMER PLAN DE ACCIÓN DE SENADO ABIERTO Y TRANSPARENTE
Fecha del reporte: |  |  | Marzo 15 de 2017
Periodo reportado: |  |  | Diciembre 2016 - marzo 2017
TEMA | No. DEL COMPROMISO | NOMBRE DEL COMPROMISO | DESCRIPCIÓN COMPROMISO | OBJETIVO PRINCIPAL | Act No. | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (En orden cronológico y secuencial) | INDICADORES | EJECUCIÓN ACTIVIDADES |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | OTROS ACTORES PARTICIPANTES
SOPORTES
Contratación pública | 1 | Utilizar herramientas virtuales de Colombia Compra Eficiente | Por medio de un acompañamiento directo de la Agencia Presidencial de Contratación - Colombia Compra Eficiente, el Senado de la República iniciará un proceso de modernización en materia de contratación electrónica. | Proporcionar una herramienta ágil y eficiente al Senado de a República en materia de contratación pública | 1 | Utilización de las herramientas de la Tienda Virtual ofrecidas por Colombia Compra Eficiente | No. de sesiones de capacitación sobre herramientas virtuales / No. de procesos de contratación en SECOP II |  |  | Comisión de Administración del Senador - Dirección General y Administrativa | Colombia Compra Eficiente
[5 empty] | 1.1 | Organizar una sesión de capacitación para el personal del Senado de la República sobre los aspectos generales del Sistema de Compra Pública y el uso de las herramientas de contratación electrónica. |  | Realizada
[5 empty] | 1.2 | Organizar una sesión de veinte (20) horas para el personal del Senado de la República para capacitarlo en el manejo del SECOP II
[5 empty] | 1.3 | Iniciar por lo menos cinco (5) Procesos de Contratación en SECOP II
Datos Abiertos | 2 | Publicar datos abiertos e identificar oportunidades de uso para la ciudadanía | Elaborar un documento para el Senado de la República, que oriente a los funcionarios sobre la identificación de información que pueda ser presentada en formatos abiertos y la metodología sobre cómo hacerlo | Identificar y publicar conjuntos de datos abiertos del Senado de la República que puedan ser aprovechados por los ciudadanos | 2 | Publicación datos abiertos e indentificación de oportunidades de uso para la ciudadanía | No. de sesiones orientadoras frente al aprovechamiento de datos abiertos / No. de conjuntos de datos abiertos del Senado de la República |  |  | Presidencia del Senado, División de Planeación y Sistemas | Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[5 empty] | 2.1 | Desarrollar un grupo focal para identificar y priorizar qué datos deben comenzar a publicarse en formatos abiertos en el Senado de la República |  | Realizada
[5 empty] | 2.2 | Formular las orientaciones para la apertura y aprovechamiento de datos abiertos al interior del Senado de la República
[5 empty] | 2.3 | Socializar las orientaciones para la apertura y aprovechamiento de datos abiertos del Senado de la República con funcionarios del Senado de la República
[5 empty] | 2.4 | Publicar al menos cinco conjuntos de datos abiertos del Senado de la República, que atiendan a posibles usos y aprovechamientos por parte de los ciudadanos
Participación digital ciudadana - App Mi Senado | 3 | Diseñar e implementar una herramienta digital de la actividad del Senado de la República | Diseñar, implementar y socializar una herramienta digital que le permita a la ciudadanía acercarse a la labor legislativa | Informar a la ciudadanía sobre los proyectos de ley que se discuten en la plenaria del Senado, las votaciones de los senadores, así como recibir la opinión ciudadana de los mismos | 3 | Diseñar e implementar una herramienta digital para las actividades legislativas | Herramienta digital de la actividad del Senado de la República / No. de ejercicios de socialización de la herramienta |  |  | Presidencia del Senado, Secretaría General, División de Planeación y Sistemas | Ministerio de las Tecnologías de la información, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista - NIMD
[5 empty] | 3.1 | Diseñar la herramienta digital con insumos de diferentes grupos de interés |  | Realizada
[5 empty] | 3.2 | Presentar a la opinión pública la herramienta digital |  | Realizada
[5 empty] | 3.3 | Realizar ejercicios de socialización de la herramienta con diferentes grupos de interés (organizaciones sociales, partidos políticos, jóvenes, servidores públicos, etc)
Transparencia en la discusión de temas económicos, presupuestales y financieros | 4 | Diseñar un piloto de Oficina de Asistencia Técnica Presupuestaria. | Poner en marcha el piloto de OATP que produzca insumos técnicos pertinentes y facilite sesiones de trabajo con las comisiones económicas, para la discusión de temas económicos, financieros y presupuestales | Adelantar el estudio y la puesta en marcha de un piloto de OATP, que le permita al Congreso de la República contar con insumos de alta calidad técnica y de origen independiente, para el tratamiento y debate de temas económicos, financieros y presupuestales | 4 | Diseñar, estructurar e implementar un piloto de Oficina de Asistencia Técnica Presupuestaria | Oficina de Asistencia Técnica Presupuestaria OATP / Documento Plan de trabajo OATP |  |  | Presidencia del Senado, Secretaría General - CAEL | PNUD - BID
[5 empty] | 4.1 | Diseño de la oficina y del plan de trabajo |  | Realizada
[5 empty] | 4.2 | Socialización de los insumos técnicos en sesiones e trabajo con las comisiones terceras y cuartas
[5 empty] | 4.3 | Elaboración de borrador de proyecto de ley para la institucionalización de la OATP
Regulación de cabildeo durante las sesiones plenarias | 5 | Resolución reguladora del ingreso de grupos de interés a los espacios de plenaria. | Crear un registro público que le permita a la opinión pública y ala ciudadanía conocer qué empresas, entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, entre otros actores ingresas los días de las Plenarias al Salón de apoyo del Recinto del Senado, Este registro será una herramienta de transparencia. | Regular el ingreso de grupos de interés al salón de apoyo de la Plnaria del Senado con el objeto de que la ciudadanía pueda conocer qué actores están participando en la discusión de las iniciativas legislativas | 5 | Expedir resolución reguladora del ingreso de grupos de interés | Resolución reguladora del ngreso de grupos de interés |  |  | Presidencia del Senado de la República - Secretaría General, División de Planeación y Sistemas
[5 empty] | 5.1 | Elaborar un borrador de resolución |  | Realizado
[5 empty] | 5.2 | Socializar el borrador de resolución con las orgaizaciones de la sociedad civil interesadas, con el objeto de recibir comentarios y sugerencias |  | Realizado
[5 empty] | 5.3 | Diseñar la herramienta para el registro de grupos de interés |  | Pendiente
[5 empty] | 5.4 | Expedir la resolución
Control de asistencias a las sesiones Plenarias | 6 | Estrategia sobre las causas de as inasistencias legislativas | Entregarle mensualmente a la ciudadanía un informe sobre las inasistencias de los senadores a las sesiones plenarias y las excusas presentadas ante la Mesa Directiva y/o Secretaría General | Informar a la ciudadanía sobre las asistencias y votaciones de los Senadores a las sesiones plenarias y sobre los motivos que estos presenten en caso de no asistir. | 6 | Elaborar una estrategia de conocimiento ciudadano sobre las causas de las inasistencias de los senadores | No. de informes sobre inasistencias y excusas presentadas por los senadores |  |  | Presidencia del Senado y Secretaría General
[5 empty] | 6.1 | Diseñar la metodología de seguimiento a las asistencias de los senadores a las sesiones plenarias |  | Realizado
[5 empty] | 6.2 | Mensualmente elaborar y presentar un informe consolidado a la ciudadanía sobre las inasistencias y excusas presentadas por los senadores a la Mesa Directiva y a la Secretaría General |  | Informes presentados a nov 2016
[5 empty] | 6.3 | Elaborar y presentar un informe consolidado con el análisis de las asistencias y votaciones de los senadores durante las sesiones plenarias de la legislatura
Elección Transparente de Altos Dignatarioa | 7 | Estrategia de transparencia y participacion ciudadana para la elección de los altos dignatarios | Con apoyo de organizaciones de la sociedad civil, la presidencia del Senado de la República expedirá una resolución de transparencia para la elección de los altos dignatarios. Esta resolución contendrá iniciativas de publicidad de la información de los candidatos, audencias públicas para conocer las propuestas de los candidatos y un canal de recepción en donde los ciudadanos puedan dejar sus preguntas para los candidatos o comentarios sobre las hojas de vida. | Teniendo en cuenta los principios de transparencia e igualdad y atendidendo a las recomendaciones en estos procesos de la coalición de organizaciones de la sociedad civil, Elección Visible, el Senado de la República garantizará la mayor transpariencia y visibilidad del proceso de elección delos altos dignatarios que le corresponde a la presente legislatura. | 7 | Diseñar estrategia de transparencia y participación ciudadana para la elección de altos dignatarios | Elaboración e institucionalización de metodología de participación ciudadana / No. de informes de rendición de cuentas a la ciudadanía |  |  | Presidencia del Senado y Secretaría General | Elección Visible
[5 empty] | 7.1 | Diseñar una metodología que promueva la participación ciudadana y la transparencia para la elección de Altos Dignatarios |  | Realizado
[5 empty] | 7.2 | Expedir una resolución con la metodología elaborar con las organizaciones de la sociedad civil |  | Pendiente
[5 empty] | 7.3 | Desarrollar en cada una de las elecciones de los altos dignatarios referenciados, la metodología acordada
[5 empty] | 7.4 | Elaborar un informe de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre cada una de las elecciones que se adelantaron durante la legislatura 2016-2017
Ética y Buen Gobierno | 8 | Conformación Comité de Ética del Senado de la República | Expedir una resolución que cree una instancia organizacional encargada de promover y liderar el proceso de implantación de la gestión ética para el Senado, orientado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía, por parte de todos los servidores públicos de la entidad | Crear el "Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado de la República", para garantizar los principios, valores y directrices éticas, que deben guiar el comportamiento de los servidores públicos de la Entidad | 8 | Conformación Comité de Ética del Senado de la República | Comité de Ética del Senado de la República |  |  | Presidencia del Senado, Comisión de Ética del Senado, División de Recursos Humanos
[5 empty] | 8.1 | Firma de la resolución que crea el comité de Ética del Senado de la República |  | Realizado
[5 empty] | 8.2 | Conformación del Comité de Ética |  | Pendiente
[5 empty] | 8.3 | Socialización del Comité y sus funciones con los miembros de la entidad
Rendición de cuentas | 9 | Actualización de estrategia de rendición de cuentas del Senado | El Estatuto de Participación Ciudadana establece lineamientos para la rendición de cuentas de las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales. Aunque el Congreso de la República no quedó incluido, la presidencia del Senado considera que la Corporación debe actualizar la metodología para este procedimiento, con el objeto de presentar información apropiada y útil para la ciudadanía, así como generar mayores espacios de diálogo y participación en los asuntos de la Corporación | Promover el control social de la ciudadanía a la labor del Senado de la República | 9 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas del Senado de la República a partir del Manual Único de Rendición de Cuentas y de la Ley 1757 de 2015, Estatuo de Participación Ciudadana | Documento rector de rendición de cuentas del Senado de la República. |  |  | Presidencia del Senado y Secretaría General | Elección Visible
[5 empty] | 9.1 | Revisar los lineamientos que establece la Ley 1757 de 2015 y preparar un documento borrador de rendición de cuentas para el Senado de la República |  | Realizado
[5 empty] | 9.2 | Socializar el documento con organizaciones de sociedad civil y ciudadanía interesada e incluir comentarios y sugerencias en la estrategia de rendición de cuentas |  | Realizado
[5 empty] | 9.3 | Expedir una resolución para la rendición de cuentas
[5 empty] | 9.4 | Organizar la sesión de rendición de cuentas el Presidente del Senado balos los nuevos lineamientos
Senado de la República en las regiones | 10 | Promoción de espacios regionales de acercamiento a las regiones | Por medio de foros regionales, en los que participarán Senadores de cada departamento y expertos sobre un tema de interés en la región, se buscará acercar al Senado y la labor legislativa a los ciudadanos de todo el país. Durante estos espacios se discutirá una temática de interés para el departamento y se recogerán las intervenciones de los ciudadanos que serán recopiladas en un documento de política pública. El foro regional tendrá una sección de pedagogía legislativa. | Acercar a los Senadores de la República a las regiones apartadas del país, con el propósito de debatir temáticas de interés para los territorios y darle a conocer a la ciudadanía las medidas que se están desarrollando | 10 | Promoción de espacios regionales que permitan acercar el Senado de la República a los departamentos | No. De foros regionales realizados |  |  | Comisión de Administración del Senador - Dirección General y Administrativa | Colombia Compra Eficiente
[5 empty] | 10.1 | Elaborar cronograma de foros regionales y compartirlo públicamente |  | Pendiente
[5 empty] | 10.2 | Al finalizar todos los foros regionales elaborar un documento de política pública con los aportes, sugerencias y comentarios que se recogieron en cada una de las sesiones
Sitio web Senado de la República | 11 | Reformar el sitio web del Senado de la República | Revisar la actual página web del Senado de la República para verificar qué informaciónmse está publicando, de qué forma y así identificar cómo se puede mejorar este canal de comunicación que es la principal fuente de información del Senado de la República con la ciudadanía | Actualizar el sitio web del Senado de la Repúbica con el propósito de contar con un canal de información comprensible y actualizado al cual se pueda remitir la ciudadanía para buscar información institucional | 11 | Reformar el sitio web del Senado de la República para tener un canal de comunicación más comprensible y actualizado con la ciudadanía | Actualización del sitio web del Senado |  |  | Presidencia del Senado, Comisión de Ética del Senado, División de Recursos Humanos
[5 empty] | 11.1 | Revisión del sitio web del Senado |  | Realizado
[5 empty] | 11.2 | Desarrollo tecnológico de la actualización del sitio web del Senado |  | Realizado
[5 empty] | 11.3 | Lanzamiento y socialización del sitio web del Senado ante la opinión pública |  | Realizado

## Compromisos_Cámara
Fecha del reporte:
Periodo reportado:
MAGNITUD ALCANZADA: |  |  |  |  | 0%
TEMATICA A TRABAJAR | No. DEL COMPROMISO EN EL PLAN | NOMBRE DEL COMPROMISO | DESCRIPCIÓN COMPROMISO | OBJETIVO PRINCIPAL | Act No. | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (En orden cronológico y secuencial) | INDICADORES | CRONOGRAMA (Ponderación % Horizontal) | [19 empty] | Total programado con corte a la fecha | Total ejecutado % | EJECUCIÓN ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | OTROS ACTORES PARTICIPANTES
[8 empty] | Ene - Feb 2016 |  | Mar - Abr 2016 |  | Mayo - Jun 2016 |  | Jul - Ago. 2016 |  | Sep. - Oct 2016 |  | Nov - Dic 2016 |  | Ene - Feb 2017 |  | Mar - Abr 2017 |  | Mayo - Jun 2017 |  | Jul - Ago. 2017
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Datos Abiertos | 1 | Publicar datos abiertos e identificar oportunidades de uso para la ciudadanía | Elaborar un documento para la Cámara de Representantes, que oriente a los funcionarios sobre la identificación de información que pueda ser presentada en formatos abiertos y la metodología sobre cómo hacerlo | Identificar y publicar conjuntos de datos abiertos de la Cámara de Representantes que puedan ser aprovechados por los ciudadanos | 1 | Publicación datos abiertos e indentificación de oportunidades de uso para la ciudadanía | No. de sesiones orientadoras frente al aprovechamiento de datos abiertos / No. de conjuntos de datos abiertos de la Cámara de Representantes | 0 | [19 empty] | 100 | 0 |  | Presidencia de la Cámara, División de Planeación y Sistemas | Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[5 empty] | 1.1 | Desarrollar un grupo focal para identificar y priorizar qué datos deben comenzar a publicarse en formatos abiertos en la Cámara de Representantes |  | 100 | [19 empty] | 100 | 0
[5 empty] | 1.2 | Formular las orientaciones para la apertura y aprovechamiento de datos abiertos al interior de la Cámara de Representantes |  |  |  | 100 | [17 empty] | 100 | 0
[5 empty] | 1.3 | Socializar las orientaciones para la apertura y aprovechamiento de datos abiertos de la Cámara de Representantes con funcionarios de la Cámara | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 0
[5 empty] | 1.4 | Publicar al menos cinco conjuntos de datos abiertos de la Cámara de Representantes, que atiendan a posibles usos y aprovechamientos por parte de los ciudadanos | [17 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 0
Participación digital ciudadana - App Cámara para Todos | 2 | Fortalecer la herramienta tenológica Cámara para Todos | Dar a conocer y visibilizar la App Cámara para Todos | Informar a la ciudadanía sobre los proyectos de ley que se discuten en la plenaria de la Cámara de Representantes, así como recibir la opinión ciudadana sobre los mismos | 2 | Fortalecer la herramienta tecnológica Cámara para Todos, haciéndola más visible y con mayor interacción de la ciudadanía y sus Representantes | Plan de Comunicaciones y Medios | [20 empty] | 100 | 0 |  | Presidencia, Jefe de Prensa, Jefe de Planeación y Sistemas | Ministerio de las Tecnologías de la información, Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales NDI
[5 empty] | 2.1 | Diseñar un Plan de Comunicaciones y Medios para dar a conocer la App Cámara para Todos | [11 empty] | 100 | [9 empty] | 100 | 0
[5 empty] | 2.2 | Socializar la herramienta con diferentes grupos de interés (organizaciones sociales, partidos políticos, jóvenes, etc) | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 0
Transparencia en la discusión de temas económicos, presupuestales y financieros | 3 | Diseñar un piloto de Oficina de Asistencia Técnica Presupuestaria. | Poner en marcha el piloto de OATP que produzca insumos técnicos pertinentes y facilite sesiones de trabajo con las comisiones económicas, para la discusión de temas económicos, financieros y presupuestales | Adelantar el estudio y la puesta en marcha de un piloto de OATP, que le permita al Congreso de la República contar con insumos de alta calidad técnica y de origen independiente, para el tratamiento y debate de temas económicos, financieros y presupuestales | 3 | Diseñar, estructurar e implementar un piloto de Oficina de Asistencia Técnica Presupuestaria | Oficina de Asistencia Técnica Presupuestaria OATP / Documento Plan de trabajo OATP | [20 empty] | 100 | 0 |  | Presidencia del Senado, Secretaría General - CAEL | PNUD - BID
[5 empty] | 3.1 | Diseño de la oficina y del plan de trabajo | [11 empty] | 100 | [9 empty] | 100 | 0
[5 empty] | 3.2 | Socialización de los insumos técnicos en sesiones e trabajo con las comisiones terceras y cuartas | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 0
[5 empty] | 3.3 | Elaboración de borrador de proyecto de ley para la institucionalización de la OATP | [19 empty] | 100 |  | 100 | 0
Control de asistencias a las sesiones Plenarias | 4 | Estrategia sobre las causas de as inasistencias legislativas | Entregarle mensualmente a la ciudadanía un informe sobre las inasistencias de los Representantes a las sesiones plenarias y las excusas presentadas ante la Mesa Directiva. | Informar a la ciudadanía sobre la asistencia de los Honorables Representantes a las sesiones plenarias y sobre los motivos que estos presenten en caso de no asistir. | 4 | Elaborar una estrategia de conocimiento ciudadano sobre las causas de las inasistencias de los representantes a la Cámara | No. de informes sobre inasistencias y excusas presentadas por los representantes | [20 empty] | 100 | 0 |  | Presidencia de la Cámara de Representantes y Secretaría General
[5 empty] | 4.1 | Diseñar la metodología de seguimiento a las asistencias de los Representantes a las sesiones plenarias |  | 100 | [19 empty] | 100 | 0
[5 empty] | 4.2 | Mensualmente elaborar y presentar un informe consolidado a la ciudadanía sobre las inasistencias y excusas presentadas a la Mesa Directiva por los Representantes |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 | 0
[5 empty] | 4.3 | Elaborar y presentar un informe consolidado con el análisis de las asistencias y votaciones de los Representantes durante las sesiones plenarias de la legislatura | [19 empty] | 100 |  | 100 | 0
Elección Transparente de Altos Dignatarioa | 5 | Estrategia de comunicaciones y visibilidad para el proceso de elección de los altos dignatarios | Con apoyo de organizaciones de la sociedad civil, la presidencia de la Cámara de Representantes, diseñará e implementará una estrategia de comunicaciones y visibilidad para la elección de los altos dignatarios. Esta estratégia contendrá iniciativas de publicidad de la información de los candidatos, audiencias públicas para conocer las propuestas de los candidatos y un canal de recepción en donde los ciudadanos puedan dejar sus preguntas para los candidatos o comentarios sobre las hojas de vida. | Teniendo en cuenta los principios de transparencia e igualdad y atendidendo a las recomendaciones en estos procesos de la coalición de organizaciones de la sociedad civil, Elección Visible, la Cámara de Representantes garantizará la mayor transpariencia y visibilidad del proceso de elección de los altos dignatarios que le corresponde a la presente legislatura. | 5 | Diseñar estrategia de transparencia y participación ciudadana para la elección de altos dignatarios | Elaboración e institucionalización de metodología de participación ciudadana / No. de informes de rendición de cuentas a la ciudadanía | [20 empty] | 66.6667 | 0 |  | Presidencia, Secretaría General, Oficina de Prensa | Elección Visible
[5 empty] | 5.1 | Diseñar una metodología que promueva la participación ciudadana y la transparencia para la elección de altos dignatarios que le corresponde hacer a la presente legislatura | [13 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 0
[5 empty] | 5.2 | Desarrollar en cada una de las elecciones de los altos dignatarios referenciados, la metodología acordada | [21 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 5.3 | Elaborar un informe consolidado sobre los procesos de elecciones que se adelantaron durante la legislatura 2016-2017 | [17 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 0
Ética y Buen Gobierno | 6 | Actualización Comité de Ética de la Cámara de Representantes | Actualizar miembros y funciones del Comíte de Ética y Buen Gobierno actual de la Cámara de Representantes, encargados de promover y liderar el proceso de implementación de la gestión ética para la Cámara de Representantes, orientado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía, por parte de todos los servidores públicos de la entidad | Actualizar el Comité de Ética y Buen Gobierno de la Cámara de Representantes, para garantizar los principios, valores y directrices éticas, que deben guiar el comportamiento de los servidores públicos | 6 | Actualización Comité de Ética de la Cámara de Representantes | Comité de Ética de la Cámara de Representantes | [20 empty] | 100 | 0 |  | Control Interno
[5 empty] | 6.1 | Conformación del nuevo Comité de Ética para la presente legislatura | [13 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 0
[5 empty] | 6.2 | Socialización del Comité y sus funciones con los miembros de la entidad | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 0