## SECRETARÍA GENERAL
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [14 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [14 empty] | VERSIÓN: 02
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [14 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2015 / 11 / 30
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2017
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA |  | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | ACCIÓN |  | ACTIVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | NOMBRE |  | No. | NOMBRE |  |  |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE2. Contribuir al desarrollo sostenible de la paz del país | E2. Visibilizar la gestión del Senado de la República en la consolidacion de la paz. | Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del Senado de la República | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. (Implementar estrategias que permitan la visibilización de la información y la participación entre la sociedad y el Senado de la República en la actividad legislativa) | A3 | Divulgar los avances del proceso de paz, a través de foros regionales, conversatorios, campañas informativas, entre otros. | Generar los lineamientos requeridos para estandarizar las actividades de programaciòn, divulgaciòn y acompañamiento en los diferentes eventos que defina la Presidencia de Senado | Documento que contenga los lineamientos | 30.03.2017 | [7 empty] | JEFE OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA
[7 empty] | Socializar a la nueva presidencia los lineamientos para la entrega de informaciòn y el correcto acompañamento de las oficinas de Informaciòn y Prensa y la Direcciòn General Adminisraiva en los eventos que requiera la Presidencia. | Acta de reunión | 30.08.2017 | [7 empty] | JEFE OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E4. Fortalecer la cooperación académica en materia legislativa entre el Senado de la República y diferentes instituciones estatales y no estatales, a nivel nacional e internacional. | Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del Senado de la República | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. (Implementar estrategias que permitan la visibilización de la información y la participación entre la sociedad y el Senado de la República en la actividad legislativa) | A5 | Gestionar los recursos de inversión para consolidar redes de cooperación académica entre el CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional, para desarrollar acciones de investigación, difusión, publicación, capacitación y formación del talento humano, asesoría y consultoría en relación con las diferentes funciones sustantivas y misionales del Senado de la República de la República. | Presentar necesidad ante DPS para emisión de concepto técnico de viabilidad. | Necesidad | 28.02.2016 | [7 empty] | SECRETARIO GENERAL
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestion aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | Modernización y optimización del modelo de gestión del Senado de la República | Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República | A8 | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernizacion. | Revisión y actualización de los documentos de los procesos legislativos. (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Formato de actualización del SGC diligenciado. | 30.09.2017 | [7 empty] | SECRETARIO GENERAL
[7 empty] | Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | 30.04.2017 (Planes, Riegos y Actas)
31.12.2017 (Planes, Actas, Riesgos, Indicadores y Procedimientos)
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadania y los grupos de interes. | Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del Senado de la República | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. (Implementar estrategias que permitan la visibilización de la información y la participación entre la sociedad y el Senado de la República en la actividad legislativa) | A11 | Elaborar un plan para el fortalecimiento del programa de Visitas Guiadas en el Congreso. | Presentar necesidad ante la DPS para que sea considerada en priorización de proyectos, para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas del Congreso. | Necesidad del estudio del programa de visitas guiadas presentada ante la DPS | 28.02.2017 | [7 empty] | COORDINADOR UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
[7 empty] | Elaborar plan para el fortalecimiento del programa de visitas guiadas del Congreso. | Plan para el fotalecimiento del programa de visitas guiadas elaborado | 30 03 2017 | [7 empty] | COORDINADOR UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
[5 empty] | A12 | Elaborar un plan para la implementación de soluciones tecnológicas y adecuación de instalaciones físicas, para el acceso de personas en condición de discapacidad. | Realizar la compilación y verificación de la normatividad vigente sobre accesibilidad de las personas en condición de discapacidad a las instalaciones del Congreso y los canales virtuales. | Normograma elaborado | 30.03.2017 | [7 empty] | COORDINADOR UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
[7 empty] | Elaborar diagnostico de las necesidades fisicas y tecnologicas en el Senado de la República, para la accesibilidad y atención de personas en condición de discapacidad. | Diagnóstico elaborado y enviado a la DPS y DBS | 30.05.2017 | [7 empty] | COORDINADOR UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
[7 empty] | Consolidar el plan de implementación para soluciones tecnológicas y de adecuaciones fisicas en un solo documento. (Actividad en conjunto con la DPS) | Plan consolidado y enviado a DGA | 30.10.2017 | [7 empty] | COORDINADOR UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  | E8. Consolidar la informacion legislativa en tiempo real y garantizar el acceso a la misma, de forma inmediata para la sociedad. | Fortalecimiento y modernización de la plaraforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República | Alcanzar óptimos niveles de eficiencia en la generación, uso, protección y difusión de la información de acuerdo con los niveles de servicio. | A13 | Formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información, que cubra las actividades de radicacion, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo. | Presentar necesidad ante DPS para emisiòn de concepto técnico de viabilidad. | Necesidad | 28.02.2017 | [7 empty] | SECRETARIO GENERAL
| OE 6. Fortalecer y articular la comunicación interna y externa | E9. Articular la comunicación interna y externa de la entidad. | Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del Senado de la República | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. (Implementar estrategias que permitan la visibilización de la información y la participación entre la sociedad y el Senado de la República en la actividad legislativa) | A14 | Diseñar una estrategia de comunicaciòn interna y externa de la entidad. | Identificar fuentes de información, productos, servicios y canales de comunicación interna y externa. | Informe diagnóstico de comunicaciones internas y externas | 30.04.2017 | [7 empty] | JEFE OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA
[7 empty] | Fortalecer la documentaciòn del proceso de comunicaciones. | Documentos actualizados en el SGC | 30.07.2017
[5 empty] | A15 | Articular el funcionamiento y operación entre la DGA y la oficina de información y prensa, para la comunicación de la entidad. | Conformar equipo de trabajo entre la DGA y la oficina de información y prensa, para articular los lineamientos de comunicación. | Actas de reunión del equipo de trabajo. | 30.04.2017
|  | E10. Modernizar el canal institucional. | Mejoramiento, fortalecimiento y modernización del Canal Congreso a nivel nacional | Fortalecer y modernizar el canal Congreso por medio de la implementación de tecnologías de punta en todas las áreas técnico operativas y dependencias alternas que funcionan con la estación de televisión del Congreso y la migración a un sistema integrado | A16 | Gestionar los recursos que permitan dotar al Canal Congreso de personal, instalaciones y equipos modernos, para lograr la producción y emisión de contenidos institucionales. | Gestionar los recursos que permitan dotar al Canal Congreso de personal, instalaciones y equipos modernos, para lograr la producción y emisión de contenidos institucionales. | Comunicaciones | 30.03.2017 | [7 empty] | JEFE OFICINA DE INFORMACIÒN Y PRENSA
|  | E11. Crear un espacio virtual de publicación legislativa. | Fortalecimiento y modernizacion de la plataforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República | Alcanzar óptimos niveles de eficiencia en la generación, uso, protección y difusión de la información de acuerdo con los niveles de servicio. | A17 | Formular proyecto de inversión que permita crear sistemas informativos, que divulguen la gestiòn legislativa del Senado de la Repùblica. | Presentar necesidad ante DPS para emisiòn de concepto técnico de viabilidad. | Necesidad | 28.02.2017 | [7 empty] | SECRETARIO GENERAL
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO |  | E13. Fortalecer el proceso de capacitación | Modernización y optimización del modelo de gestión del Senado de la República | Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República | A19 | Gestionar y suscribir convenios o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales, con entidades que brinden capacitación. | Convenio o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales firmados por el Secretario General. | un convenio firmado | 30.03.2017 | [7 empty] | SECRETARIO GENERAL CAEL
[7 empty] | Convenio o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales firmados por el Secretario General. | un convenio firmado | 30.06.2017
[7 empty] | Convenio o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales firmados por el Secretario General. | dos convenios firmados | 30.09.2017
[5 empty] | A20 | Identificar y gestionar los recursos financieros, para la efectiva ejecución del plan de capacitación y la realización de convenios. | Presentar requerimientos para la financiacion de convenios ante la DGA | requerimiento presentado | 28 02 2017
|  | E 20. Fortalecer el componente de defensa juridica frente a las acciones judiciales. | N.A | N.A | A30 | Estructurar un plan de defensa judicial para la Corporacion, tanto en lo judicial, constitucional y legal. | Elaborar plan de defensa judicial en conjunto con la División Juridica. | Plan de defensa judicial documentado | 30.09.2017 | [7 empty] | SECRETARIO GENERAL