## DIVISIÓN JURIDICA
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [14 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [14 empty] | VERSIÓN: 02
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [14 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2015 / 11 / 30
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2017
DEPENDENCIA: DIVISION JURÍDICA
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | ACCIÓN |  | ACTIVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | No. | NOMBRE |  |  |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
EE2. PROCESOS | OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | Modernización y optimización del modelo de gestión del Senado de la República | Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República | A8 | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización. | Realizar la revisión y actualización documental del proceso: "Gestión Juridica". (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Formato de actualización del SGC diligenciado. | 30.09.2017 | [7 empty] | JEFE DIVISIÓN JURÍDICA
[7 empty] | Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | 30.04.2017 (Planes, Riegos, Indicadores y Actas)
31.12.2017 (Planes, Actas, Riesgos, Indicadores y Procedimientos)
EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros | E 20. Fortalecer el componente de defensa juridica frente a las acciones judiciales. | N.A | N.A | A30 | Estructurar un plan de defensa judicial para la Corporacion, tanto en lo judicial, constitucional y legal. | Elaborar plan de defensa judicial en conjunto con la secretaria general. | Plan de defensa judicial elaborado. | 30.09.2017 | [7 empty] | JEFE DIVISIÓN JURÍDICA