## Hoja1
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [5 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [5 empty] | VERSIÓN: 03
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2020
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | ACCIÓN |  | ACTIVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | No. | NOMBRE
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad | E1. Adoptar la estrategia de Senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el gobierno abierto. | A1. | PCAT - Ejecutar Tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente en sus temas de: a) Rendición de Cuentas (Institucional y de Senadores) b) Datos Abiertos y Herramientas Tecnológicas c) Cabildeo d) Comité de Ética y Buen Gobierno e) Participación Ciudadana | Ejecutar las acciones del cuarto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la División de Recursos Humanos. | Reporte de las acciones asignadas, cerradas en Daruma. | 2020-06-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | A3 | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos e instrumentos de gestión de la información. | 1. Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización. | Acta de reunión y comunicacion interna. . | 30/06/2020 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[5 empty] | 2. Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. | Acta de reunión. | 30/07/2020.
[5 empty] | 3. Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. | Comunicación interna. | 2020-08-30
[5 empty] | 4. Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. | Comunicación interna. | 2020-11-30
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la Entidad. | E5. Articular e implementar el Sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | A8 | Actualizar y ejecutar los planes de implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental para la vigencia 2020. | 1. Realizar la revisión documental del proceso de Gestión de Talento Humano. | Acta de revisión con el formato GC-Fr09 cuadro de revisión y actualización documental SGC diligenciado. | 2020-04-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[5 empty] | 2. Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09 | FV: acta de aprobación del comité evaluador | 2020-10-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
|  |  | A9 | PSST- Ejecutar Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2020 | Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo SST, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Resolución 312 del 2019 y norma ISO 45001 del 2018. | Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST. Cerradas en Daruma. | 05/04/2020 05/07/2020 05/10/2020 20/12/2020 | SECCIÓN DE BIENESTAR Y URGENCIA MEDICA
|  |  | A10 | MIPG - Realizar la actualización de las matrices de riesgo institucionales | Realizar la actualización del mapa de riesgo al Proceso Gestión de Talento Humano. | Matriz de Riesgo actualizada y publicada | 2020-05-30 | DIVISION DE RECURSOS Y SUS SECCIONES
|  |  | A11 | MIPG - Realizar seguimiento de los indicadores de gestión del SGC y desempeño institucional. | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 30/12/2020 | DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y SUS SECCIONES
[5 empty] | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 30/06/2020 30/11/2020 | DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y SUS SECCIONES
|  |  | A14 | MIPG - Fortalecer el procedimiento de revisión por la dirección | Suscribir los acuerdos de gestión de los jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la función pública. | Acuerdo de gestión firmado | 2020-02-28 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[5 empty] | Incorporar en el procedimiento evaluación de desempeño la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión . | Procedimiento actualizado | 2020-06-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés. | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | A22 | PAAC - Ejecutar el Plan Anticorrupcion de Atención al Ciudadano: Gestión del riesgo de corrupción Rendición de cuentas Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Mecanismos para la trasnparencia y acceso a la información Código de integridad | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano, que son responsabilidad de la División de Recursos Humanos | Reporte de las acciones asignadas, cerradas en Daruma. | 2020-11-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
|  |  | A23 | MIPG - Mantener actualizada la información del Link de transparencia y acceso a la información publica de la entidad. | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información publica de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 15/12/2020 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[5 empty] | Revisar e identificar la información de acceso público de la división. | Acta de Revisión | 2020-06-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SUS SECCIONES
| OE8. Fortalecer y modernizar el proceso de Talento Humano de la Entidad | E13. Fortalecer el proceso de capacitación. | A34 | MIPG - Desarrollar campañas de divulgación de las funciones del Senado a todo el personal de la entidad (funcionarios y contratistas) | Realizar campañas de socialización de las funciones del Senado a funcionarios y contratistas. | Registro de ejecución de actividades de socialización | 30/06/2020 30/11/2020 | SECCION DE SELECCIÓN Y CAPACITACION
[5 empty] | Socializar las herrramientas para la evaluación del desempeño | Listado de asistencia. | 28/02/2020 31/08/2020 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
|  |  | A35 | PIC- Ejecutar el plan institucional de capacitación PIC para la vigencia 2020. | Ejecutar las acciones del plan institucional de capacitación PIC. | Informe semestral de la ejecucion del PIC 2020 y reporte con acciones cerradas en Daruma. | 10/07/2020 10/12/2020 | SECCION DE SELECCIÓN Y CAPACITACION
|  | E14. Fortalecer el proceso de bienestar | A36 | PBI- Ejecutar Plan de Bienestar e Incentivos institucionales para la vigencia 2020. | Ejecutar las acciones del plan del Bienestar e incentivos institucionales PBI. | Informe semestral de la ejecucion del PBI 2020 y reporte con acciones cerradas en Daruma. | 05/07/2020 20/12/2020 | SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIA MÉDICA
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO |  | E15. Diseñar proyecto de nueva estructura organizacional | A37 | Reformular el Proyecto de estructura organizacional del Congreso. | Realizar la reformulación del proyecto de actualización organizacional, en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, registrado en la plataforma del DNP. | Perfil del proyecto actualizado en el formato del DNP | 2020-06-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
|  |  | A38 | PETH - Ejecutar Plan Estratégico del Talento Humano para la vigencia 2020. | Ejecutar las acciones del plan estratégico de Talento Humano, planificadas para la vigencia 2020. | Informe semestral de la Ejecucion del Plan Estratégico de Talento Humano y reporte con acciones cerradas en Daruma. | 10/07/2020 20/12/2020 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
|  |  | A39 | PAV- Elaborar y publicar Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2020 | Elaborar el Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2020. | Plan Anual de Vacantes PAV publicado en la página web. | 2020-01-31 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
|  |  | A40 | PPRH - Elaborar y publicar Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2020. | Elaborar el Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2020. | Plan de Previsión de Recursos Humanos PPRH publicado en la página web. | 2020-01-31 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
| OE 9. Fortalecer la apropiación y el uso de la tecnología | E16. Adelantar campañas de divulgación, uso y apropiación de los nueovos software adquiridos por la Entidad. | A41 | Diseñar y ejecutar Estrategias de fortalecimiento para el uso y apropiación de los software del Senado de la República. | Socializar el uso de la herramienta tecnologica de Talento Humano 1. Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de bienestar del software Kactus. | Listado de asistencia evento Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas | 30/06/2020 30/11/2020 | SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIA MEDICA SECCION DE SELECCIÓN Y CAPACITACION SECCION DE REGISTRO Y CONTROL
2. Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de capacitación del software Kactus
3. Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de reportes de nòmina del software Kactus
| OE11. Fortalecer la cultura organizacional a partir de la interiorización de valores | E18. Mejorar el clima laboral y el sentido de pertenencia | A48 | MIPG - Implementar el Plan de Intervención de Clima Laboral, de acuerdo con los resultados de la medición. | Ejecutar Plan de Intervencion de Clima Laboral. | Informe Semestral de avance del plan | 05/07/2020 05/12/2020 | SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIA MÉDICA
EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros | E 20. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales. | A52 | MIPG- Revisar y actualizar el normograma de la Entidad. | 1. Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de Gestión de Talento Humano. | Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica. | 2020-09-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SUS SECCIONES
[5 empty] | 2. Realizar la socialización del normograma de cada proceso, al equipo de trabajo de cada dependencia. | Listado de asistencia | 2020-09-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SUS SECCIONES