## PLAN ACCIÓN GENERAL 2020
. |  |  | PROCESO ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO: PE-Fr02
|  |  | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | [6 empty] | VERSIÓN: 03
|  |  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [6 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2020
| EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN VIGENCIA |  | ACCIÓN 2020 | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA CUMPLIMIENTO REAL
[6 empty] | VALOR VIGENCIA | TIPO DE GASTO
| EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad | E1. Adoptar la estrategia de senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el gobierno abierto. | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA GENERACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN LEGISLATIVA A NIVEL NACIONAL | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. | 200000000 | Inversión | A1. (PCAT) Ejecutar Cuarto Plan por un Congreso Abierto y Transparente en sus temas de: a) Rendición de Cuentas (Institucional y de Senadores) b) Datos Abiertos y Herramientas Tecnológicas c) Participación ciudadana. d) Comunicaciones. e) Integridad pública. | PRESIDENCIA SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIVISIÓN JURÍDICA OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA. | 2020-06-30
|  | OE2. Contribuir al desarrollo sostenible de la paz del país | E2. Visibilizar la gestión del Senado de la República en la consolidación de la paz. |  |  |  |  | A2. Realizar foros regionales para el fortalecimiento de las regiones en el período del post-conflicto. | PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL | 2020-06-30
| EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN EL TERRITORIO NACIONAL | Generar una eficiente gestión de la información en el Senado de la República. | N.A | N/A | A3. Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos e instrumentos de gestión de la información. | DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo) (Unidad de Fotocopiado) DIVISIÓN JURÍDICA TODAS LAS DEPENDENCIAS | 2020-11-30
[8 empty] | A4. PINAR - Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) para la vigencia 2020. | DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo) | 2020-11-30
[6 empty] | 764000000 | Inversión | A5. Recolectar información para la definición de los archivos históricos documental y magnetofónico. | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO | 2020-11-30
|  |  | E4. Fortalecer la cooperación académica en materia legislativa entre el proyecto de Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales, a nivel nacional e internacional. | N.A | N.A | N.A | N.A | A6. Implementar el Sistema cientifico de apoyo legislativo ARCA | SECRETARIA GENERAL | 2020-11-30
[8 empty] | A7. Consolidar la cooperación académica entre proyecto CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional. | SECRETARIA GENERAL | 2020-11-30
|  | OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | N/A | N/A | N.A | N.A | A8. Actualizar y ejecutar los planes de implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental para la vigencia 2020. | DIRECCIÓN GENERAL DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TODAS LAS DEPENDENCIAS. | 2020-11-30
[8 empty] | A9. PSST- Ejecutar Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2020 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Sección de Bienestar y Urgencia Medica) | 2020-11-30
[8 empty] | A10. MIPG - Realizar la actualización de las matrices de riesgo institucionales | DIRECCIÓN GENERAL DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS OFICINA DE CONTROL INTERNO TODAS LAS DEPENDENCIAS | 2020-06-30 |  | f
[8 empty] | A11. MIPG - Realizar seguimiento a los indicadores de gestión del SGC y desempeño institucional. | DIRECCIÓN GENERAL DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS TODAS LAS DEPENDENCIAS | 2020-12-15
[8 empty] | A12. MIPG - Aplicar herramientas de autodiagnóstico del MIPG para medir el avance del Modelo. | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | 2020-11-30
[8 empty] | A13. MIPG - Definir e Implementar el modelo de operaciòn de MIPG para el Senado de la Repùblica. | DIRECCIÓN GENERAL OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2020-06-30
|  |  |  | N.A | N.A | N.A | N.A | A14. MIPG - Fortalecer el procedimiento de revisión por la dirección | DIRECCIÓN GENERAL DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIVISIÓN JURÍDICA DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2020-06-30
|  |  |  | N.A | N.A | N.A | N.A | A15. MIPG Elaborar informes del estado de ejecución de los planes institucionales de la entidad | OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | 2020-12-31
|  |  | E6. Desarrollar proyectos de eco eficiencia que propendan por el cuidado del medio ambiente y la cultura verde en la entidad. | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A NIVEL NACIONAL | Generar los espacios adecuados y realizar las dotaciones requeridas en las instalaciones del Senado. | N.A | N.A | A16. Gestionar la ejecución del proyecto terrazas verdes | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2020-06-30
[8 empty] | A17. Fomentar el uso de energías renovables en la entidad. | DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2020-11-30
[6 empty] | 460500000 | Inversión | A 18. Gestionar la adecuación de las instalaciones sanitarias del Senado de la República para disminuir el consumo de agua. | DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2020-06-30
[6 empty] | N.A | N.A | A19. MIPG. fortalecer la implementación de la política de eficiencia administrativa y cero papel. | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2020-10-30
|  | OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | N.A | N.A | N.A | N.A | A20. MIPG Plan de Participación ciudadana | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA SECRETARIA GENERAL INFORMACIÓN Y PRENSA DIRECCIÓN GENERAL (COMUNICACIONES INTERNAS) | 2020-10-30
[8 empty] | A21. MIPG Realizar divulgación de los productos y servicios que ofrece la entidad a los usuarios y partes interesadas . | INFORMACIÓN Y PRENSA DIRECCIÓN GENERAL (COMUNICACIONES INTERNAS) UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA | 2020-09-30
[8 empty] | A22. PAAC Ejecutar el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano: Gestión del riesgo de corrupción Rendición de cuentas Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Código de integridad | PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN JURÍDICA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | 2020-11-30
|  |  |  | N.A | N.A | N.A | N.A | A23. MIPG- Mantener actualizada la información del link de transparencia y acceso a la información pública de la entidad. | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIRECCIÓN GENERAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA DIVISIÓN JURÍDICA DIVISIÓN FINANCIERA DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2019-11-30
|  |  | E8. Consolidar la información legislativa en tiempo real y garantizar el acceso a la misma, de forma inmediata para la sociedad. | N.A | N.A | N.A | N.A | A24. Fortalecer el procedimiento o mecanismo de cargue de la información legislativa. | SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | 2020-11-30
|  | OE 6. Fortalecer y articular la comunicación interna y externa | E9. Articular la comunicación interna y externa de la entidad. | N.A | N.A | N.A | N.A | A25. Actualizar el proceso de gestión de comunicaciones incluyendo todos los lineamientos para el manejo institucional de las comunicaciones internas y externas de la entidad. | OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | 2020-11-30
[8 empty] | A26. Diseñar e implementar un plan de comunicaciones alineado al sentido de apropiación de la entidad. | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA (Equipo de comunicaciones internas) | 2020-11-30
|  |  |  | N.A | N.A | N.A | N.A | A27. MIPG Continuar con la campaña "Mi Senado, Nuestra casa" | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA (Equipo de comunicaciones internas) OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA | 2020-11-30
|  |  | E10. Modernizar el canal institucional. |  |  |  |  | A28. Realizar la gestión para la modernización de los equipos para canal del Congreso. | OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA | 2020-11-30
|  |  | E11. Crear un espacio virtual de publicación legislativa. | N.A | N.A | N.A | N.A | A29. Fortalecer la apropiación y uso de la APP del Senado | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES INTERNAS) OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA | 2020-05-30
|  | OE 7. Contar con los espacios y recursos físicos adecuados | E12. Mejorar la seguridad de las instalaciones físicas del Senado de la República. | AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL | Desarrollar una estrategia para la articulación del sistema integrado de seguridad del Congreso. | 2400000000 | Inversión | A30. Gestionar el fortalecimiento de los equipos tecnológicos para la seguridad física del Senado. | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | 2020-06-30
|  |  |  | N.A | N.A | N.A | N.A | 31. Realizar la adecuación de las oficinas del Senado de la República | DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2020-06-30
|  |  |  | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A NIVEL NACIONAL | Generar los espacios adecuados y realizar las dotaciones requeridas en las instalaciones del Senado. | 492070000 | inversión | A32. Realizar la adecuación de los ascensores del Edificio nuevo del congreso | DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2020-11-30
|  |  |  | N.A | N.A | N.A | N.A | A33. Modernizar el blindaje de los vidrios del Capitolio para fortalecer las condiciones físicas de seguridad | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | 2020-06-30
| EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | OE 8. Fortalecer y modernizar el proceso de Talento Humano de la entidad. | E13. Fortalecer el proceso de capacitación | N.A | N/A | N.A | N.A | A34. MIPG - Desarrollar campañas de divulgaciòn de las funciones del Senado a todo el personal (funcionarios y contratistas) | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2020-09-30
[8 empty] | A35. PIC- Ejecutar el plan institucional de capacitación PIC para la vigencia 2020. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Sección de Selección y Capacitación) | 2020-11-30
|  |  | E14. Fortalecer el proceso de bienestar | N.A | N/A | N.A | N.A | A36. PBI- Ejecutar Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales para la vigencia 2020. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Sección de Bienestar y Urgencia Medica) | 2020-11-30
|  |  | E15. Diseñar proyecto de nueva estructura organizacional | N/A | N/A | N/A | N/A | A37. Reformular el proyecto de estructura organizacional del senado | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2020-06-30
[8 empty] | A38. PETH - Ejecutar Plan Estratégico del Talento Humano para la vigencia 2020 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2020-11-30
[8 empty] | A39. PAV- Elaborar y publicar el Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2020 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2020-11-30
[8 empty] | A40. PPRH - Elaborar y publicar Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2020 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2020-11-30
|  | OE 9. Fortalecer la apropiación y el uso de la tecnología | E16. Adelantar campañas de divulgación, uso y apropiación de los nuevos Software adquiridos por la entidad. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | A41. Diseñar y ejecutar Estrategias de acompañamiento para el uso y apropiación de los software del Senado de la República. | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2020-11-30
|  | OE 10. Contar con sistemas de información articulados con los procesos | E17. Fortalecer los sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN EL TERRITORIO NACIONAL | Generar una eficiente gestión de la información en el Senado de la República. | 7600000000 | inversión | A42. PETI - Ejecutar el Plan Estrategico de Tecnologias de la Información para la vigencia 2020 | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2020-11-30
[8 empty] | A43. PSPI- Ejecutar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2020 | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO | 2020-11-30
[8 empty] | A44. PTRSPI - Elaborar y ejecutar Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2020. | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2020-11-30
[8 empty] | A45. Adecuar los sistemas de información, para integrar el sistema de inventarios con el sistema financiero. | DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | 2020-06-30
[8 empty] | A46. MIPG - Fortalecer e implementar la política de protección y tratamiento de datos personales. | DIRECCIÓN GENERAL DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2020-06-30
|  | OE11. Fortalecer la cultura organizacional a partir de la interiorización de valores. | E18. Mejorar el clima laboral y el sentido de pertenencia. | N/A | N/A | N/A | N/A | A47. MIPG - Fortalecer la aplicación del Código de Integridad. | DIVISIÓN JURÍDICA | 2020-11-30
[8 empty] | A48. MIPG Implementar el Plan de intervención del clima laboral, de acuerdo con los resultados de la medición. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2020-11-30
| EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros | E19. Gestionar el presupuesto de inversión institucional, para desarrollar proyectos de modernización y expansión física y tecnológica. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | A49. MIPG Definir e Implementar mecanismos de análisis y control para medir y reportar la ejecución de los recursos financieros, para la oportuna toma de decisiones | DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | 2020-11-30
[8 empty] | A50. Implementar la contratación de la entidad en el SECOP II | DIRECCIÓN GENERAL | 2020-11-30
|  |  | E 20. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales. | N/A | N/A | N/A | N/A | A51. MIPG Actualizar y ejecutar Plan de Defensa Judicial. | DIVISIÓN JURÍDICA | 2020-11-30
|  |  |  | N.A. | N.A. | N.A | N.A. | A52. MIPG Revisar y actualizar el normograma de la Entidad. | DIVISIÓN JURÍDICA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS TODAS LAS DEPENDENCIAS | 2020-11-30
CONTROL DE CAMBIOS
| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES
| 1 | Se emite plan de acción general aprobado, para su publicación y divulgación. de 2020