## PLAN DE ACCIÓN GENERAL
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [8 empty] | CÓDIGO: PE-Fr02
|  | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | [8 empty] | VERSIÓN: 04
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [8 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2020-09-14
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2021
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN VIGENCIA |  | ACCIÓN | PORCENTAJE ASIGNADO (Peso porcentual por acción) | MEDICIÓN ACCIÓN | PORCENTAJE EJECUTADO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | VALOR VIGENCIA | TIPO DE GASTO
E1.Transparencia | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E1. Realizar un diagnóstico de la percepción de la Ciudadanía (5 ciudades principales de Col.) acerca del Senado de la República y construir el perfil de buyer persona de todas las audiencias. | N.A. | N.A | N.A | N.A | A1. Generar documento con los resultado del diagnóstico |  |  |  | Presidencia Secretaria General Dirección General Administrativa (Comunicaciones internas) División Juridica Oficina Coordinadora del Control Interno División de Planeación y Sistemas División de Bienes y Servicios Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana Oficina de Información y Prensa | 2021-06-30
E2. Diseñar estrategia que permita fortalecer las debilidades identificadas en el diagnóstico y diseñar mensajes acorde con cada buyer persona.
|  | E3. Desarrollar los contenidos acordes con cada buyer persona, a través de los medios y dispositivos más adecuados para comunicar la actividad legislativa. |  |  |  |  | A2.Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | 2021-11-30
E4. Elaborar campañas para los diferentes medios de comunicación como herramientas para incentivar el tráfico al portal del Senado y el sentido de Pertenencia de la ciudadanía frente al Senado de la República.
|  | E5. Divulgar y promocionar las visitas guiadas (presenciales y virtuales), con el fin de acercar al ciudadano a la entidad. |  |  |  |  | A3. Diseñar campañas para divulgación y promoción de Visitas Guiadas |  |  |  |  | 2021-06-30
|  | E6. Ejecutar el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. |  |  |  |  | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del riesgo de corrupción Rendición de cuentas Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Código de integridad |  |  |  |  | 2021-11-30
|  | E7. Fortalecer la estrategia de Senado Abierto. |  |  |  |  | A5. Ejecutar Quinto Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT),en sus temas de: a) Rendición de Cuentas (Institucional y de Senadores) b) Datos Abiertos y Herramientas Tecnológicas c) Participación ciudadana. d) Comunicaciones. e) Integridad pública. |  |  |  |  | 2021-06-30
| OE2. Contar con herramientas de medición que nos permitan evaluar los índices de transparencia legislativa y administrativa y darle acceso a la ciudadanía a través del portal del Senado | E8. Realizar un estudio para identificar las variables a medir del área legislativa. fórmula de cálculo, tipo de indicador y características de cada uno. | N.A. | N.A | N.A | N.A | A6. Realizar un estudio para identificar las variables a medir del área legislativa. |  |  |  | Secretaría General Dirección General Administrativa División de Planeación y Sistemas Oficina Coordinadora del Control Interno | 2021-09-30
E9. Definir tablero de control para el área legislativa.
E10. Socializar la manera de realizar la medición.
E11. Divulgar los resultados de los tableros de control.
| OE3. Manejo transparente de recursos financieros tanto de funcionamiento como de inversión | E12. Realizar seguimiento y control al Plan Anual de Adquisiciones frente a su ejecución presupuestal. | Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la República en el territorio nacional | Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la República en el territorio nacional | 8000000000 | Inversión | A7. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  | División Financiera y de Presupuesto Dirección General Administrativa División de Bienes y Servicios | 30/06/2021 30/11/2021
|  | E13. Gestionar los recursos presupuestales para la ejecución de los proyectos de la entidad. |  |  |  |  | A8.Gestionar los recursos presupuestales |  |  |  |  | 2021-09-30
|  | E14. Gestionar otros recursos financieros por fuera del presupuesto de la Nación para apoyar iniciativas estratégicas que así lo ameriten (i.e. mantenimiento y/o remodelación de edificios que son patrimonio arquitectónico, modernización tecnológica, energías renovables, etc.). | Adecuación de la infraestructura física del Senado de la República, a nivel nacional | Generar los espacios adecuados y realizar las dotaciones requeridas en las instalaciones del Senado. | 2000000000 | Inversión
|  | E15. Publicar la información financiera en datos abiertos (tiempo real) para facilitar la consulta y veeduría ciudadana. | Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la República en el territorio nacional | Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la República en el territorio nacional | 8000000000 | Inversión | A9. Mantener actualizada la información del link de transparencia y acceso a la información pública de la entidad. |  |  |  |  | 30/06/2021 30/11/2021
| OE4. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales | E16. Adquirir una herramienta de control de términos para los procesos judiciales (eficiencia) y los procesos disciplinarios a cargo de la división (transparencia). | Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la República en el territorio nacional | Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la República en el territorio nacional | 8000000000 | Inversión | A10. Identificar términos y condiciones para la contratación de expertos defensa jurídica frente a las acciones judiciales |  |  |  | División Jurídica Dirección General Administrativa Oficina Coordinadora del Control Interno | 2021-06-30
E17. Definir una política de términos y condiciones para la contratación de asesores legales con miras a que se contrate personal experto en responsabilidad del estado y el derecho disciplinario y garantizar eficiencia en la utilización de estos recursos.
E18. Digitalizar los expedientes disciplinarios y publicar los estados en el portal del Senado, dándole la facilidad a los usuarios de consultar su expediente de manera virtual.
E19. Centralizar en el portal del Senado todos los enlaces para la consulta de los procesos judiciales.
Participación y control ciudadano | OE5. Mejorar el acceso del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional | E20. Diseñar un sistema de información que permita tener un diagnóstico situacional sobre los "canales de información y proveedores de información", para el oportuno acceso del ciudadano a la información del quehacer institucional. | N.A. | N.A | N.A | N.A | A11. Ejecutar el Plan de Participaciòn Ciudadana |  |  |  | Secretaria General Dirección General Administrativa (Comunicaciones internas) Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana Oficina de Información y Prensa | 2021-11-30
E21. Mantener la información legislativa actualizada y publicada en la Web, con el fin de que la ciudadanía cuente con la información oportuna, para así conocer el acontecer legislativo y poder participar en los espacios de diálogo con los que cuenta el Senado de la República.
E22. Fortalecer los contenidos en los diferentes canales según el público objetivo de la actividad legislativa y administrativa que les permita estar informados y promueva su participación.
E23. Diseñar e implementar una estrategia para promocionar y promover la participación ciudadana, así como el uso de herramientas para la interacción con el ciudadano.
E24. Construir un sistema que nos permita tener información sobre los debates de control político y público, audiencias públicas y foros que adelanten la plenaria, las comisiones y los congresistas (con el registro de principio a fin), para que el ciudadano conozca y pueda participar.
E25. Construir un sistema de información (bases de datos), por materia de las comisiones, con el fin de informar a los grupos de interés sobre las actividades programadas por la institución y sus miembros.
| OE6.Definir una estrategia de comunicación y medios que nos permita la generación de contenidos amigables en todas las plataformas de divulgación. | E26. Identificación de los diferentes públicos y canales más adecuados de divulgación para promover la participación ciudadana. | Adecuación de la infraestructura física del Senado de la República, a nivel nacional | Generar los espacios adecuados y realizar las dotaciones requeridas en las instalaciones del Senado. | 2000000000 | Inversión | A12.Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones |  |  |  | Dirección General Administrativa (Comunicaciones internas) Oficina de Información y Prensa Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana | 2021-11-30
E27. Articular las temáticas y contenidos de impacto que faciliten la participación ciudadana.
E28. Definir los formatos y estructuras narrativas, para promover el contenido amigable en los canales seleccionados.
E29. Producción y divulgación de los contenidos elaborados.
| OE7. Establecer un diálogo continuo y oportuno con la ciudadanía para incorporar su retroalimentación sobre el quehacer institucional y responder sus PQRSD | E30. Realizar diagnóstico de las PQRSD frente a la implementación de la plataforma SGDEA | Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la República en el territorio nacional | Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la República en el territorio nacional | 8000000000 | Inversión | A13. Desarrollar diagnóstico de las PQRSD frente a la implementación de la plataforma SGDEA |  |  |  | Secretaria General Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana | 2021-06-30
E31. Definir los procedimientos, instructivos y responsables en materia de participación, para que la ciudadanía y los grupos de interés los conozcan y participen.
E32. Diseñar un plan de comunicación que informe e incentive la participación de la ciudadanía y grupos de interés, en todos los espacios con los que cuenta el Senado de la República
Eficiencia | OE8. Realizar una propuesta de modernización del funcionamiento del Senado a ser presentada a la Comisión de Administración para su validación y ponencia de reforma a la Ley 5 del 1992 | E33. Realizar mesas de trabajo con representantes de los empleados y sindicatos para realizar el diagnóstico de la actual estructura organizacional del Senado, tomando como insumo el Manual de Funciones realizado en el 2018. como instrumento de socialización | N.A. | N.A | N.A | N.A | A14. Realizar propuesta de estructura organizacional del Senado |  |  |  | Dirección General Administrativa División de Recursos Humanos | 2021-09-30
E34. Socializar con la sociedad civil (ONGs, Aliados, Academia, etc.) los resultados del diagnóstico para obtener su retroalimentación y su apoyo;
E35. Presentar necesidad de realización de estudio técnico para modernización de estructura organizacional del Senado de la República (Ley 5a. /1992), para la validación y aprobación de la mesa directiva del Senado y la Comisión de Administración.
| OE9. Contar con los espacios y recursos físicos adecuados. | E36. Hacer seguimiento a los planes institucionales, para su adecuada ejecución (Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Seguridad Vial) | Adecuación de la infraestructura física del Senado de la República, a nivel nacional | Generar los espacios adecuados y realizar las dotaciones requeridas en las instalaciones del Senado. | 2000000000 | Inversión | A15. Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y el Plan de Seguridad Vial |  |  |  | Dirección General Administrativa División de Recursos Humanos DivisIón de Bienes y Servicios | 2021-11-30
|  | E37. Desarrollar mecanismos que permitan rediseñar, optimizar y modernizar los espacios físicos de la entidad |  |  |  |  | A16. Realizar diagnostico de los espacios físicos susceptibles de rediseño, optimización y modernización |  |  |  |  | 2021-06-30
|  | E38. Implementar mecanismos que permitan la adecuación y uso eficiente de los espacios requeridos para el teletrabajo y trabajo en casa, de acuerdo con la reglamentación vigente. |  |  |  |  | A17. Socialización de los lineamientos adoptados para teletrabajo y trabajo en casa |  |  |  |  | 2021-06-30
|  | E39 Desarrollar acciones preventivas y correctivas, que garanticen la óptima conservación y mejora de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, en diferentes ambientes laborales. |  |  |  |  | A18. Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles |  |  |  |  | 2021-11-30
| OE10. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E40. Revisar y ajustar de manera continua los procesos y sus productos para lograr eficiencias | N.A. | N.A | N.A | N.A | A19. Revisar, actualizar y hacer seguimiento de la documentaciòn, indicadores, mapas de riesgo de los procesos del Sistema de Gestiòn de Calidad. . |  |  |  | Dirección General Administrativa División de Planeación y Sistemas Oficina Coordinadora del Control Interno | 2021-10-30
E41. Monitorear continuamente los indicadores de eficiencia, para detectar oportunamente desviaciones y aplicar acciones correctivas.
E42. Promover una cultura de calidad a través de una evaluación de satisfacción cliente - proveedor
|  | E43. Entrenar y capacitar al personal, para el mejoramiento continuo y la adecuada utilización de herramientas |  |  |  |  | A20. Realizar campañas de capacitaciòn en las herramientas del sistema de gestiòn de calidad. |  |  |  |  | 30/06/2021 30/11/2021
|  | E44. Continuar con la implantación del MIPG. |  |  |  |  | A21. Aplicar herramientas de autodiagnóstico del MIPG para medir el avance del Modelo. |  |  |  |  | 2021-10-30
| OE11. Implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E45. Actualizar y ejecutar los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA), verificando su articulación con las normas y requisitos legales aplicables | N.A. | N.A | N.A | N.A | A22. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) |  |  |  | División de Planeación y Sistemas División de Recursos Humanos División de Bienes y Servicios Dirección General Administrativa | 2021-11-30
E46. Continuar en la divulgación y socialización, para la apropiación del SIG, en la entidad
E47. Implementar acciones de mejora a partir de los resultados de las actividades de cumplimiento, seguimiento y evaluación del SIG.
E48. Promover la optimización del manejo de los residuos para mejorar el desempeño ambiental de la entidad.
E49. Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.
Innovación y modernización tecnológica | OE12. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica | E50. Realizar diagnóstico de la infraestructura tecnológica del Senado (redes, equipos, conectividad, telefonía, sistemas de información, televisión), que nos permita priorizar la modernización. | Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la República en el territorio nacional | Fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado de la República en el territorio nacional | 8000000000 | Inversión | A23. Ejecutar los planes (Plan Estratégico de tecnología Informática PETI Plan de Seguridad y privacidad de la Información, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información). |  |  |  | División de Planeación y Sistemas | 2021-11-30
E51. Elaborar y ejecutar Plan Estratégico de tecnología Informática PETI.
E52. Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y privacidad de la Información.
E53. Elaborar y ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
E54. Modernizar infraestructura y conectividad para el Canal Congreso de acuerdo al diagnóstico.
|  | E55. Actualizar conectividad e infraestructura de redes, equipos de cómputo y telefonía acorde al diagnóstico realizado | Ampliación y actualización del sistema integrado de seguridad del congreso en el territorio nacional | Desarrollar una estrategia para la articulación del sistema integrado de seguridad del Congreso. | 5500000000 | Inversión
E56. Fortalecer la cultura de seguridad digital que nos permita disminuir los riesgos relacionados con la seguridad de la información
E57. Fortalecer la seguridad física del Senado, que nos permita disminuir riesgos de seguridad perimetral
E58. Fortalecer Sistemas de Información, que nos permitan mejorar accesibilidad y usabilidad.
| OE13. Incorporar mejores prácticas de otros Senadores del mundo para incrementar la productividad y eficacia legislativa | E59. Realizar un diagnóstico tecnológico (técnico, administrativo y legislativo) que nos permita mejorar el funcionamiento de las sesiones, comisiones y la plenaria del Senado, permitiendo su mejor desempeño | N.A. | N.A | N.A | N.A | A24. Realizar diagnoctico tecnologico |  |  |  | Secretaria General | 2021-11-30
E60. Desarrollar un análisis de las mejores prácticas legislativas de los senados referentes (régimen democrático presidencial/bicameral) con el objeto de incrementar la productividad y eficiencia legislativa en el Senado de la República de Colombia
|  | E61. Fortalecer la interacción con otros senadores y organismos internacionales que nos permitan intercambiar procesos, buenas prácticas e iniciativas que contribuyan a la productividad y eficiencia legislativa |  |  |  |  | A25. Consolidar la cooperación académica entre proyecto CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional. |  |  |  |  | 2021-11-30
E62. Fortalecer la participación del Senado con los centros de pensamiento, que nos permita la interacción en los foros, charlas, diplomados y demás actividades académicas, fortaleciendo el conocimiento
| OE14. Continuar con la reconstrucción de la memoria histórica de la entidad a través de las nuevas tecnologías de la información. | E63. Ejecutar las acciones propuestas en el Plan Institucional de Archivos - PINAR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | A26. Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) |  |  |  | División de Bienes y Servicios | 2021-11-30
|  | E64. Cargar los expedientes generados desde el año 2015 hasta el 2020 al sistema de gestión documental adquirido por la Entidad para facilitar su consulta. |  |  |  |  | A27. Recolectar información para la definición de los archivos históricos documental y magnetofónico. |  |  |  |  | 2021-11-30
E65. Gestionar ante la Dirección General Administrativa la digitalización de los archivos de la entidad - físicos, medios análogos y electrónicos.
Cultura organizacional | OE15. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados y servicio al ciudadano | E66. Realizar autodiagnóstico a través de los medios de comunicación internos del Senado que nos permita identificar cómo estamos viviendo éstos (transparencia, orientación a resultados y servicio al ciudadano) rasgos de cultura. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | A28. Generar documentos con los resultados del autodiagnóstico para la generación de estrategias |  |  |  | División de Recursos Humanos Unidad Coordinadora de Atención de Ciudadana | 2021-06-30
E67. Definir y ejecutar una estrategia que nos permita fortalecer el conocimiento institucional.
E68. Diseñar y ejecutar una estrategia que permita fortalecer las competencias de servicio al ciudadano dentro de la comunidad Senado.
E69. Diseñar y ejecutar una campaña bajo la metodología vivencial, que nos permita interiorizar y contextualizar la cultura de transparencia y orientación a resultados.
|  | E70. Ejecutar una capacitación a los jefes sobre liderazgo (inspirador) que les permita acompañar a sus equipos en el fortalecimiento de los rasgos definidos en la cultura organizacional (transparencia, orientación a resultados y servicio al ciudadano). |  |  |  |  | A29. Ejecutar el Plan de Capacitaciòn |  |  |  |  | 2021-11-30
|  | E71. Diseñar y ejecutar estrategias que nos permitan integrar las áreas Legislativa y Administrativa en el cumplimiento de la Misión institucional |  |  |  |  | A30. Ejecutar Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | 2021-11-30
E72. Diseñar campañas de comunicación que permitan mostrar las actividades que desarrollan los senadores para el cumplimiento de sus funciones legislativas y cómo se vive al interior de la organización día a día la transparencia, la orientación al logro y el servicio al ciudadano con hechos reales.
|  | E73. Elaborar Plan Anual de Vacantes y plan de provisión de recursos humanos. |  |  |  |  | A31. Elaborar Ejecutar acciones del Plan Estratégico de talento humano, para la vigencia 2021 |  |  |  | División de Recursos Humanos | 2021-01-30
| OE16. Comunicación y colaboración continua entre todas las áreas | E74. Utilizar los canales institucionales del Senado que nos permita ampliar la comunicación interna (DRH) para el conocimiento de los planes institucionales, el mejoramiento de la cultura organizacional y clima laboral | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | A32. Ejecutar acciones del Plan Estratégico de talento humano, para la vigencia 2021 |  |  |  | División de Recursos Humanos | 2021-11-30
E75. Divulgar a través de los canales de comunicación, las actividades de todas las áreas del Senado, que requieran ser visibilizadas dentro del desarrollo de procesos y planes.
E76. Realizar actividades de integración que permitan generar cohesión, trabajo en equipo, colaboración y conocimiento de la entidad
|  | E77. Ejecutar acciones del Plan de Bienestar e Incentivos. |  |  |  |  | A33. Ejecutar acciones del Plan de Bienestar e Incentivos, para la vigencia 2021 |  |  |  |  | 2021-11-30
|  | E78. Ejecutar acciones del Plan Estratégico de talento humano. |  |  |  |  | A34. Ejecutar acciones del Plan Estratégico de talento humano, para la vigencia 2021 |  |  |  |  | 2021-11-30
| OE17. Impartir una inducción adecuada a todos los servidores públicos, pasantes y contratistas para conocer de manera integral el quehacer institucional. | E79. Ampliar el alcance del procedimiento de inducción para garantizar que todos los servidores públicos, contratistas y pasantes que se incorporen al Senado, independientemente de su tipo de vinculación, reciban la información requerida para su adecuado desempeño. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | A35. Actualizar el procedimiento de inducciòn y reinducciòn para funcionarios de planta y UTL. |  |  | División de Recursos Humanos |  | 2021-06-30
|  | E80. Implementar herramientas de gestión del conocimiento en el marco del plan institucional de capacitación, que permitan fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos |  |  |  |  | A36. Generar lineamientos para el uso de las herramientas de gestión del conocimiento |  |  |  |  | 2021-11-30
|  | E81. Dar acceso diferencial a las herramientas de gestión del conocimiento a los contratistas y pasantes que se vinculen al Senado. | [9 empty] | 2021-06-30
|  | E82. Ejecutar acciones Plan Institucional de capacitación PIC. |  |  |  |  | A37. Ejecutar el Plan de Capacitaciòn |  |  |  |  | 2021-11-30
| OE 18. Instaurar iniciativas de utilización de energías renovables (no producen gases de efecto invernadero) | E83. Desarrollar un plan maestro conjunto con la Cámara de Representantes para migrar los edificios compartidos (Capitolio, Edificio nuevo y Santa Clara) hacia la obtención de un sello de construcción sostenible (p.ej. EDGE) y hacer lo pertinente, para los 2 edificios de propiedad del Senado (Casa de la Cultura y Biblioteca). | Adecuación de la infraestructura física del Senado de la República, a nivel nacional | Generar los espacios adecuados y realizar las dotaciones requeridas en las instalaciones del Senado. | 2000000000 | Inversión | A38. Definir el plan maestro |  |  | Dirección General Administrativa División de Bienes y Servicios |  | 2021-09-30
|  | E84. Gestionar con Planeación Nacional la implementación de sistemas, para la utilización de energías renovables ampliando el piloto actual a otras sedes del Senado. |  |  |  |  | A39. Ejecutar el Plan de Gestión Ambiental |  |  |  |  | 2021-11-30
E85. Promover la utilización del uso de energías renovables, para que el personal conozca sus beneficios y generar esta cultura a todos los quehaceres