## Formato plan tactico
|  |  | PROCESO ESTRATÉGICO | [10 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  |  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [10 empty] | VERSIÓN: 05
|  |  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [10 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2021
DEPENDENCIA: División General Administrativa
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATEGICAS | PLAN DE ACCION GENERAL | ACCIÓN |  | ENTREGABLE | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E1. Incrementar el sentido de pertenencia de la ciudadanía al Senado de la República | A1. Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones | 1 | Definir y justificar la necesidad para la realización del diagnóstico de percepción de la ciudadanía acerca del Senado de la República para construir el perfil de buyer persona de audiencias seleccionadas. Entregable: Documento con la necesidad presentado a la DGA. 30 de junio 2021 | Documento con la necesidad presentado a la DGA. | 2021-06-30 | [6 empty] | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 2 | Formular el plan de comunicaciones 2021: mensajes, audiencias, canales, empaquetamiento y frecuencia. | Plan de comunicaciones 2021.. | 2021-06-30 | [6 empty] | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 3 | Identificar los ajustes correspondientes a las herramientas actuales para mejorar la funcionalidad en la ejecución del plan de comunicaciones 2021. | Entregable: Informe de ajustes requeridos a las herramientas tecnológicas actuales. | 2021-06-30 | [6 empty] | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 4 | Ejecución del plan de comunicaciones 2021. | Entregables: Informe de ejecución mensual de actividades del plan de comunicaciones 2021. | 30/07/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 5 | Ejecutar las acciones del Quinto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la División General Administrativa | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2021-06-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 6 | Apoyar la elaboración de la propuesta para el Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Propuesta del sexto plan | 2021-10-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 7 | Apoyar en la Identificación de las oportunidades de mejora en la medición del índice de transparencia legislativa. | Documento con oportunidades de mejora para incorporar en la medición. | 2021-11-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 8 | Participar de manera más activa en la construcción del Plan por Estado Abierto. | Propuestas elaboradas por el Senado para ser incluidas dentro del plan de estado abierto. | 2021-11-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 9 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que es responsabilidad de la dependencia. | Reporte Daruma. | 2021-11-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 10 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 30/06/2021 30/09/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 11 | Preparar la información para el diligenciamiento y envió de los formularios correspondientes al Informe Anual de la Contraloría General vigencia 2021 | Reporte de avance de la información | 2021-11-30 | [6 empty] | Director(a) General
| OE3. Manejo transparente de los recursos financieros | E5. Cumplir con el Plan Anual de Adquisiciones frente a su ejecución presupuestal | A6. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en general de toda la entidad | 12 | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. | Acta de reunión. | Trimestral | [6 empty] | Director(a) General
E3. EFICIENCIA | OE5. Lograr la modernización del funcionamiento administrativo del Senado | E9. Asegurar el apoyo de todos los grupos de interés relevantes en los de la modernización del Senado | A8. Formular y ejecutar el plan de modernización del funcionamiento administrativo del Senado | 13 | Presentar ante la Comisión de Administración el diagnóstico situacional de la estructura organizacional del Senado elaborado por RH. | Remisión del diagnóstico situacional de la estructura organizacional del Senado. | 2021-10-30 | [6 empty] | Director(a) General
| OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 14 | Realizar la revisión documental de los procesos en el formato Gc-Fr09. | Acta de revisión con el Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental. | 2021-06-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 15 | Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. | Link del documento actualizado en la página web. | 30/11/2021 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 16 | Realizar la verificación y actualización del normogramas de cada uno de los procesos para la generación del normograma institucional y enviarlo a División Jurídica | Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica. | 2021-10-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 17 | Elaborar encuesta de satisfacción para la evaluación de cliente- Proveedor | Encuesta elaborada | 2021-10-30 | [6 empty] | Director(a) General
[5 empty] | Elaborar informe de aplicación de la encuesta cliente-proveedor | Informe | 2020-11-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 18 | Seguimiento a la implementación del SIG. | Actas mensuales de seguimiento. | 30/07/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Director(a) General
[5 empty] | Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos de gestión estratégica y gestión de compras y contratación que corresponden a la Dirección General Administrativa | Mapa de riesgo actualizado | 2021-06-30 | [6 empty] | Director(a) General
[5 empty] | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su preciosidad | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 2021-06-30 | [6 empty] | Director(a) General
[5 empty] | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso , de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar | Informe general entregado | 15/07/2021 15/01/2021 | [6 empty] | Director(a) General
[5 empty] | Consolidar los informes sobre análisis de medición del desempeño del proceso de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión , incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar | Informe presentado a DPS | 2021-07-30 | [6 empty] | Director(a) General
| OE8. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales | E12. Avanzar en la transformación digital de los proceso disciplinario y judiciales. | A11. Contar con los medios digitales para incrementar la efectividad en la gestión de los procesos disciplinarios y judiciales | 19 | Determinar la viabilidad de la necesidad presenta por la división jurídica para la contratación de la herramienta de control de términos para los procesos jurídicos | Concepto emitido por la DGA a la DJ. | 2021-09-30 | [6 empty] | Director(a) General
E2. PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO | OE4. Mejorar el acceso y la interacción del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional | E7. Generar contenidos amigables en todas las plataformas de divulgación | A1. Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones | 20 | Elaborar guía de lineamientos de contenidos amigables para los distintos canales de comunicación. | Guía de lineamientos para la generación de contenidos amigables. | 2021-09-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 21 | Adelantar la socialización de la guía de lineamientos de contenidos amigables para asegurar su efectiva implementación. | Registros de la socialización | 30/10/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
E4. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA | OE9. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica | E13. Cumplir con el Plan Estratégico de Tecnología Informática PETI | A12. Ejecutar la modernización tecnológica de la institución |  | Realizar tutorial para lineamientos y consejos para apoyar a los usuarios en el teletrabajo. | Entregable: Tutorial elaborado. | 2021-08-30 | [6 empty] | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  | E16. Fortalecer la seguridad física del Senado, que nos permita disminuir riesgos de seguridad perimetral |  | 22 | Comenzar la implementación del sistema de video. | Informe de acciones adelantadas. | 2021-11-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 23 | Reforzar seguridad física con vallas. | Informe de implementación. | 2021-10-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 24 | Coordinar con la Policía Nacional la identificación de recursos de seguridad física adicionales a las existentes. | Acta de necesidades de seguridad física adicionales. | 2021-06-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 25 | Ejecutar las acciones de seguridad física adicionales recomendadas por la Policía Nacional. | Informe de acciones adelantadas. | 2021-11-30 | [6 empty] | Director(a) General
| OE10. Incorporar mejores prácticas de otros Senados del mundo | E17. Fortalecer la participación del Senado con otros Congresos y organizaciones internacionales y nacionales | A13. Formular y ejecutar el plan de acercamiento del SENADO con otros Congresos y organizaciones nacionales e internacionales |  | Estudiar la instauración de un centro de pensamiento que genere contenido legislativo. | Documento con la propuesta | 2021-12-15 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 26 | Elaborar una propuesta atractiva de comunicación para garantizar una buena participación en los planes de entrenamiento para el área legislativa. | Propuesta de comunicación elaborada y socializada con los funcionarios del área legislativa. | 2021-08-30 | [6 empty] | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 2 | Trabajar con el área de comunicaciones internas un plan de socialización a la ciudadanía sobre el quehacer legislativo más allá de su participación en plenaria y garantizar los espacios adecuados en los canales de comunicación existentes. | Plan de socialización elaborado. | 2021-11-30 | [6 empty] | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  | E21. Asegurar la comunicación y colaboración continua entre las áreas | A1. Ejecutar el plan de comunicación | 1 | Elaborar la estrategia con la información de interés para las áreas administrativa y legislativa. | Documento de estrategia de comunicaciones internas y prensa con respecto a la entidad. | 2021-06-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 2 | Apoyar la divulgación a través de los canales de comunicación de las actividades de todas las áreas del Senado que requieran ser visibilizadas dentro del desarrollo de procesos y planes. | Informe de actividades de las áreas divulgadas incluyendo indicadores cuantitativos. | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Director(a) General
|  | E24. Cumplir con el Plan Estratégico de Talento Humano. (PETH) | A17. Ejecutar acciones del Plan Estratégico de talento humano | 1 | Apoyar en la divulgación y socialización de los planes institucionales de talento humano | Registro divulgación y socialización | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Director(a) General
| OE 13. Instaurar iniciativas de utilización de energías renovables (no producen gases de efecto invernadero) | E25. Diseñar iniciativas de energías renovables para el uso de las instalaciones compartidas entre Senado y Cámara | A19. Ejecutar plan maestro conjunto entre las instituciones de Senado y Cámara | 1 | Apoyo en la Identificación los requisitos de los distintos sellos de construcción sostenible para definir las acciones requeridas para su obtención para cada uno de los edificios tanto compartidos con la Cámara como propios. | Requisitos revisados y validados de acuerdo a la realidad del Senado. | 2021-06-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 2 | Apoyo en la elaboración una propuesta a la Cámara de Representantes para migrar los edificios compartidos donde aplique, hacia la obtención de un sello de construcción sostenible (p.ej. EDGE). | Propuesta elaborada. | 2021-09-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 3 | Apoyo en la Identificación acciones de trabajo conjunto entre Cámara y Senado. | Plan de acción de trabajo conjunto. | 2021-11-30 | [6 empty] | Director(a) General
|  |  |  | 4 | Apoyo en la Revisión de los requisitos de construcción sostenibles aplicables a la Casa de la Cultura para elaborar un plan de migración. | Plan de migración. | 2021-11-30 | [6 empty] | Director(a) General