## Hoja1
|  |  | PROCESO ESTRATÉGICO | [10 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  |  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [10 empty] | VERSIÓN: 05
|  |  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [10 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2021
DEPENDENCIA: División Planeación y Sistemas
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATEGICAS | PLAN DE ACCION GENERAL | ACCIÓN |  | ENTREGABLE | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A2. Continuar ejecutando el Programa de Visitas Guiadas al Congreso (presenciales y virtuales), con el fin de acercar al ciudadano a la entidad. | 1 | Habilitar el portal del Senado para poder cuantificar el tráfico de visitantes a visitas guiadas y generar las estadísticas requeridas. | Portal habilitado. | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 2 | Ejecutar las acciones del Quinto Plan por un Congreso Abierto y Transparente, que son responsabilidad de la dependencia. | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 3 | Apoyar la elaboración de la propuesta para el Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Propuesta del sexto plan | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 4 | Apoyar en la Identificación de las oportunidades de mejora en la medición del índice de transparencia legislativa. | Documento con oportunidades de mejora para incorporar en la medición. | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 5 | Participar de manera más activa en la construcción del plan de estado abierto. | Propuestas elaboradas por el Senado para ser incluidas dentro del plan de estado abierto. | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 6 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la dependencia. | Reporte Daruma. | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 7 | Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. | Acta trimestral del grupo de seguimiento al PAAC. | 30/06/2021 30/09/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 8 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC | 30/06/2021 30/09/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 9 | Preparar la información para el Diligenciamiento y envio de los formularios correspondientes al Informe Anual ante la Contraloria General vigencia 2021. | Reporte de avance de la información | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 10 | Informar a la DirecciónGeneral Administrativa sobre el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la información pública (ITA). | Comunicación interna a la DGA. | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
| OE2. Proveerle a la ciudadanía mecanismos de monitoreo y seguimiento para evaluar la transparencia legislativa y administrativa de la institución | E4. Asegurar que los mecanismos de interacción con la ciudadanía sean los más adecuados para proveerle la transparencia legislativa y administrativa requerida | A5. Diseñar e implementar mecanismos de transparencia legislativa y administrativa a la ciudadanía | 11 | Apoyar en la elaboración de una encuesta a la ciudadanía para identificar las variables a medir del área legislativa y administrativa. | Acta de reunión | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 12 | Elaborar el tablero de control para medir la gestión del quehacer legislativo y complementar el tablero de control administrativo. | Tablero de control elaborado y complementado. | 2021-09-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 13 | Definir los mecanismos de interacción más adecuados con la ciudadanía para consultar el tablero de control tanto legislativo como administrativo si no también otros índices de transparencia. | Mecanismos de interacción definidos. | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
E2. PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO | OE4. Mejorar el acceso y la interacción del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional | E8. Promocionar la participación ciudadana a través del uso de herramientas interactivas con el ciudadano. | A7. Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana | 14 | Elaborar el diagnóstico de los espacios de participación ciudadana con los que cuenta el Senado para justificar la introducción de herramientas tecnológicas que faciliten un mejor acceso a la ciudadanía. | Informe de diagnóstico. | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 15 | Elaborar un dataset sobre las actividades de participación ciudadana - audiencias públicas - de las comisiones del Senado y socializar su uso. | Data set publicado en el portal web de datos abiertos y registro de socialización | 2021-10-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
E3. EFICIENCIA | OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 16 | Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos | Mapa de riesgo actualizado | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 17 | Presentar informe sobre analisis de medición de desempeño del proceso , de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2021 30/01/2022 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 18 | Realizar alimentación y analisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 19 | Liderar y apoyar la actualización de los indicadores de gestión de los procesos, de acuerdo con los infomes sobre análisis de medición enviados por los lideres de proceso. | Acta de reunión | 2021-07-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 20 | Realizar la revisión documental de los procesos: 1- Gestión de Calidad.2- Gestión de Proyectos. 3- Gestión de Recursos Tecnológicos en el formato GC-Fr09. | Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental. | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 21 | Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato GCFr09. | Link del documento actualizado en la página web. | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 22 | Realizar la verificación y actualización de los normogramas de cada uno de los procesos 1- Gestión de Calidad.2- Gestión de Proyectos. 3- Gestión de Recursos Tecnológicos, para la generación del normograma institucional y enviarlo a la División Jurídica. | Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica. | 2021-10-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 24 | Ejecutar el plan de implementación del sistema de gestión de calidad. | Reporte de acciones ejecutadas en DARUMA. | 5/07/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 25 | Realizar las encuestas y análisis de satisfacción de productos y servicios de los procesos de la entidad. | Informe de los resultados y análisis de la encuesta. | 2021-10-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 26 | Realizar jornadas de entrenamiento en las herramientas tecnológicas como daruma, Google work space, controlDoc. | Evidencia del proceso de entrenamiento. | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 27 | Elaborar encuesta de satisfacción para la evaluación de cliente- Proveedor | Encuesta elaborada | 2021-10-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 28 | Elaborar informe de aplicación de la encuesta cliente-proveedor | Informe | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
E4. MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNÓLOGICA | OE9. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica | E13. Cumplir con el Plan Estratégico de Tecnología Informática PETI | A12. Ejecutar la modernización tecnológica de la institución | 29 | Elaborar el diagnóstico de infraestructura tecnológica del Senado (redes, equipos, conectividad, telefonía, herramientas de software, sistemas de información, televisión). | Documento con el diagnóstico. | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 30 | Definir la metodología para la realización del diagnóstico tecnológico para el área legislativa. | Metodología de diagnóstico definida. | 2021-09-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 31 | Ejecutar las acciones del PETI. | Reporte de acciones ejecutadas en Daruma. | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 32 | Realizar instalación y configuración de equipos de cómputo adquiridos. | Informe de equipos instalados y en funcionamiento. | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  | E14. Cumplir con el Plan de Seguridad y privacidad de la Información. |  | 34 | Ejecutar las acciones del PSYPI. | Reporte de acciones en Daruma. | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  | E15. Cumplir con el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información |  | 35 | Ejecutar las acciones del PTRSPI. | Reporte de acciones en Daruma. | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas