## Formato plan tactico
|  |  | PROCESO ESTRATÉGICO |  |  |  |  | CÓDIGO: PE-Fr03
|  |  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO |  |  |  |  | VERSIÓN: 05
|  |  | SENADO DE LA REPÚBLICA |  |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2022
DEPENDENCIA: Dirección General Administrativa
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN
|  |  |  | No. | NOMBRE
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E1. Incrementar el sentido de pertenencia de la ciudadanía al Senado de la República | A1. Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones | 1 | Formular el plan de comunicaciones 2022 mensajes, audiencias, canales y frecuencia, de acuerdo a los lineamientos de MIPG alienado con el Sistema Integrado de Gestión | Plan de comunicaciones 2022. | 2022-02-28 | Dirección General Administrativa (Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 2 | Realizar Seguimiento a la actualización de las herramientas tecnológicas para mejorar la funcionalidad en la ejecución del plan de comunicaciones 2022 | Informe de seguimiento las herramientas tecnológicas | 2022-03-30 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 3 | Ejecución del plan de comunicaciones 2022 | Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma | 30/07/2022 30/11/2022 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 4 | Medir la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. | Informe con los resultados de la medición | 2022-09-30 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A2. Ejecutar el Programa de Visitas Guiadas al Congreso (presenciales y virtuales), con el fin de acercar al ciudadano a la entidad. | 5 | Diseñar y divulgar campaña para incentivar el tráfico virtual a la sección de visitas guiadas en el portal del Senado | Campañas diseñadas y divulgadas | 30/06/2022 30/11/2022 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  |  | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 6 | Ejecutar las acciones del sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Dirección General Administrativa | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2022-06-30 | Director(a) General
|  |  |  | 7 | Apoyar la elaboración de la propuesta para el séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Propuesta del séptimo plan | 2022-11-30 | Director(a) General
|  |  |  | 8 | Generar informe de las acciones definidas a partir de las oportunidades de mejora para el índice de transparencia legislativa. | Informe de las acciones de mejora para incorporadas | 2022-11-30 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 9 | Elaborar una Campaña sobre el índice de transparencia legislativa y lo que se está realizando para mejorarlo | Campaña diseñada y divulgada | 2022-09-30 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 10 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que es responsabilidad de la Dirección General | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2022-11-30 | Director(a) General
|  |  |  | 11 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/11/2022 | Director(a) General
|  |  |  | 12 | Preparar la información para el diligenciamiento y envió de los formularios correspondientes al Informe Anual de la Contraloría General vigencia 2022 | Reporte de avance de la información | 2022-11-30 | Director(a) General
E2. PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO | OE4. Mejorar el acceso y la interacción del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional | E7. Generar contenidos amigables en todas las plataformas de divulgación | A1. Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones | 13 | Documentar la guía de lineamientos de contenidos amigables para los distintos canales de comunicación dentro del Sistema de Gestión de Calidad | Documento aprobado | 2022-08-30 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 14 | Implementar la guía de lineamientos de contenidos amigables para los distintos canale de comunicación | Informe de la implementación | 2022-11-30 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
E3. EFICIENCIA | OE5. Lograr la modernización del funcionamiento administrativo del Senado | E9. Asegurar el apoyo de todos los grupos de interés relevantes en los de la modernización del Senado | A8. Formular y ejecutar el plan de modernización del funcionamiento administrativo del Senado | 15 | Realizar reunión con la Comisión de Administración para definir las acciones a seguir con diagnóstico situacional de la estructura organizacional del Senado elaborado por RH | Acta de reunión | 2022-12-15 | Director(a) General
| OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 16 | Socializar los planes tácticos e institucionales bajo la responsabilidad de la Dirección General Administrativa, al interior de su dependencia | Registro de la socialización | 2022-03-30 | Director(a) General
|  |  |  | 17 | Realizar la revisión documental de los procesos en el formato Gc-Fr09. | Acta de revisión con el Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental. | 2022-03-30 | Director(a) General
|  |  |  | 18 | Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. | Documento actualizado en la página web. | 2022-11-15 | Director(a) General
|  |  |  | 19 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso | Mapa de riesgo actualizado | 2022-06-30 | Director(a) General
|  |  |  | 20 | Generar recomendación sobre los riesgos transversales a los usuarios que aplique | Evidencia de la recomendación | 2022-09-30 | Director(a) General
|  |  |  | 21 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso | Informe trimestral | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/01/2023 | Director(a) General
|  |  |  | 22 | Realizar alimentacion y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/01/2023 | Director(a) General
|  |  |  | 23 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2002 30/01/2023 | Director(a) General
|  |  |  | 24 | Consolidar los informes sobre análisis de medición del desempeño del proceso de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión , incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar | Informe presentado a DPS | 30/07/2022 30/01/2023 | Director(a) General
|  |  |  | 25 | Realizar la verificación y actualización del normograma de cada uno de los procesos a cargo de la Dirección General para la generación del normograma institucional y enviarlo a la División Jurídica | Normogramas actualizados y enviado a la División Jurídica | 2022-10-30 | Director(a) General
|  |  |  | 26 | Documentar la manera de realizar la caracterización de usuarios para procesos | Documento aprobado | 2022-10-30 | Director(a) General
|  |  |  | 27 | Seguimiento a la implementación del SIG. | Actas de seguimiento | 30/06/2022 30/11/2022 | Director(a) General
| OE8. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales | E12. Avanzar en la transformación digital de los proceso disciplinario y judiciales. | A11. Contar con los medios digitales para incrementar la efectividad en la gestión de los procesos disciplinarios y judiciales | 28 | Determinar la viabilidad de la necesidad presentada por la división jurídica para la contratación de la herramienta de control de términos para los procesos jurídicos | Concepto emitido por la DGA a la DJ. | 2022-09-30 | Director(a) General
E4. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA | OE9. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica | E13. Cumplir con el Plan Estratégico de Tecnología Informática PETI | A12. Ejecutar la modernización tecnológica de la institución | 29 | Continuar con la gestión de acciones de modernización enfocadas en plenaria para el Canal Congreso | Informe a DGA de las acciones adelantadas. | 2022-11-30 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  | E16. Fortalecer la seguridad física del Senado, que nos permita disminuir riesgos de seguridad perimetral |  | 30 | Seguimiento a la implementación del sistema de video | Informe de acciones adelantadas. | 2022-11-30 | Director(a) General
|  |  |  | 31 | Coordinar con la Policía Nacional la identificación de recursos para seguridad física adicionales a las existentes | Documentos de necesidades de seguridad física adicionales. | 2022-06-30 | Director(a) General
|  |  |  | 32 | Ejecutar las acciones de seguridad física adicionales recomendadas por la Policía Nacional. | Informe de acciones adelantadas. | 2022-11-30 | Director(a) General
| OE10. Incorporar mejores prácticas de otros Senados del mundo | E17. Fortalecer la participación del Senado con otros Congresos y organizaciones internacionales y nacionales | A13. Formular y ejecutar el plan de acercamiento del SENADO con otros Congresos y organizaciones nacionales e internacionales | 33 | Ejecutar plan de comunicaciones 2022 (a la ciudadanía sobre el quehacer legislativo más allá de su participación en plenaria, y garantizar los espacios adecuados en los canales de comunicación existentes) | Informe de ejecución | 2022-11-30 | Director(a) General
|  |  |  | 34 | Elaborar una propuesta atractiva de comunicación para garantizar una buena participación en los planes de entrenamiento para el área legislativa. | Propuesta de comunicación elaborada y socializada con los funcionarios del área legislativa. | 2022-08-30 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 35 | Trabajar el plan de socialización a la ciudadanía sobre el quehacer legislativo más allá de su participación en plenaria y garantizar los espacios adecuados en los canales de comunicación existentes. | Plan socializado y ejecutado. | 2022-11-30 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
E5. Cultura organizacional |  | E21. Asegurar la comunicación y colaboración continua entre las áreas | A1. Ejecutar el plan de comunicación | 36 | Implementar la estrategia con la información de interés para las áreas administrativa y legislativa. | Informe implementación de la estrategia | 2022-11-30 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 37 | Apoyar la divulgación a través de los canales de comunicación de las actividades de todas las áreas del Senado que requieran ser visibilizadas dentro del desarrollo de procesos y planes. | Informe de actividades de las áreas divulgadas incluyendo indicadores cuantitativos. | 30/06/2022 30/11/2022 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
| OE 13. Instaurar iniciativas de utilización de energías renovables (no producen gases de efecto invernadero) | E25. Diseñar iniciativas de energías renovables para el uso de las instalaciones compartidas entre Senado y Cámara | A19. Ejecutar plan maestro conjunto entre las instituciones de Senado y Cámara | 38 | Apoyar a la división de Bienes y Servicios en iniciar las acciones requeridas e identificadas, para la obtención de una certificación verde, tanto de los edificios propios, como de los edificios compartido. | Actas de reunión | 2022-11-30 | Director(a) General
|  |  |  | 39 | Apoyar a la división de Bienes y Servicios en iniciar la implementación de las acciones identificadas, para mitigar la Casa de la Cultura a arquitectura sostenible | Actas de reunión | 2022-11-30 | Director(a) General