## Hoja1
|  |  | PROCESO ESTRATÉGICO | [10 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  |  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [10 empty] | VERSIÓN: 05
|  |  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [10 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2023
DEPENDENCIA: División de Planeación y Sistemas
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATEGICAS | PLAN DE ACCION GENERAL | ACCIÓN |  | ENTREGABLE | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto. | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 1 | Apoyar+G11:G33 en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Séptimo Plan elaborado | 28/02/2023 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 2 | Ejecutar las acciones del séptimo plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas. | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 7/07/2023-1/11/2023 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 3 | Generar informe de las acciones definidas a partir de las oportunidades de mejora para el índice de transparencia legislativa. | Informe de las acciones de mejora para incorporarlas. | 2023-03-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 4 | Apoyar en la elaboración de la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Propuesta Octavo Plan | 2023-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 5 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2023-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 6 | Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. | Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 7 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 8 | Socializar con los responsables de la información el diligenciamiento y envió de los formularios correspondientes al Informe Anual ante la Contraloría General vigencia 2023. (SIRECI) | Registro de la socialización | 2023-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
| OE2. Proveerle a la ciudadanía mecanismos de monitoreo y seguimiento para evaluar la transparencia legislativa y administrativa de la institución | E4. Asegurar que los mecanismos de interacción con la ciudadanía sean los más adecuados para proveerle la transparencia legislativa y administrativa requerida. | A5. Diseñar e implementar mecanismos de transparencia legislativa y administrativa a la ciudadanía | 9 | Definir mecanismo para la publicación de resultados de la gestión administrativa para el acceso a la ciudadanía. | Mecanismo definido | 2023-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
E3. EFICIENCIA | OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 10 | Socializar el plan táctico e institucionales bajo responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas, al interior de la dependencia. | Registro de socialización. | 2023-03-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 11 | Ejecutar el plan de implementación del sistema de gestión de calidad. | Reporte de acciones ejecutadas en DARUMA. | 07/07/2023 05/12/2023 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 12 | Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos . | Acta de revisión con el formato GC-Fr09. | 2023-03-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 13 | Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09. | Documento actualizado en la página web. | 2023-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 14 | Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos. | Mapas de riesgos actualizados. | 2023-05-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 15 | Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos. | Informe semestral enviado a DGA. | 15/07/2023 30/01/2024 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 16 | Liderar y apoyar la revisión y actualización de los indicadores de los procesos de acuerdo con los informes sobre análisis de medición enviados por los lideres de proceso. | Acta de reunión. | 2023-04-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 17 | Realizar revisión y actualización de los indicadores de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos . | Acta de reunión | 2023-04-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 18 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de los procesos Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. | Indicadores de gestión alimentados en Daruma. | 07/07/2023 30/01/2024 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 19 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA. | 15/07/2023 30/01/2024 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 20 | Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. | Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica. | 07/07/2023 30/11/2023 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 21 | Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG correspondientes a la División de Planeación y Sistemas. | Autodiagnósticos diligenciados | 2023-10-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 22 | Consolidar informe de la aplicación de los autodiagnósticos de MIPG con las oportunidades de mejora | Informe | 2023-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
E4. MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNÓLOGICA | OE9. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica | E13. Cumplir con el Plan Estratégico de Tecnología Informática PETI. | A12. Ejecutar la modernización tecnológica de la institución | 23 | Implementar segunda fase del componente Networking de acuerdo con el resultado del diagnóstico. | Informe de supervisión. | 2023-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 24 | Elaborar informe a DGA sobre las actividades de modernización tecnológica. | Informe | 2023-08-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 25 | Ejecutar las acciones del PETI. | Reporte de acciones ejecutadas en Daruma. | 07/07/2023 05/12/2023 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 26 | Realizar verificación del estado del parque computacional de la Entidad. | Informe del estado actual del parque computacional. | 2023-09-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  | E14. Cumplir con el Plan de Seguridad y privacidad de la Información. |  | 27 | Ejecutar las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Reporte de acciones en Daruma. | 07/07/2023 05/12/2023 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  | E15. Cumplir con el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. |  | 28 | Ejecutar las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Reporte de acciones en Daruma. | 07/07/2023 05/12/2023 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
E5. CULTURA ORGANIZACIONAL | OE12. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados, servicio al ciudadano y trabajo colaborativo entre las áreas | E19. Fortalecer el conocimiento institucional. | A15. Ejecutar la estrategia para fortalecer el conocimiento institucional | 29 | Revisar y validar la estrategia de manera conjunta con DRH y DGA, para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG) | Acta de reunión. | 2023-05-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 30 | Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción del cronograma Institucional y enviarlas a la DGA.. | Comunicación con las actividades definidas | 2023-03-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 31 | Consolidar cronograma institucional | Cronograma institucional. | 2023-04-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 32 | Generar documento para el banco de buenas prácticas administrativas.(MIPG) | Documento de buenas practicas | 2023-08-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas
|  |  |  | 33 | Consolidar los documentos para el banco de buenas prácticas administrativas.(MIPG) | Documento de buenas practicas consolidado | 2023-09-30 | [6 empty] | Jefe División de Planeación y Sistemas