## Hoja1
	PROCESO ESTRATÉGICO				CÓDIGO: PE-Fr03
	PLAN DE ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				VERSIÓN: 05
	SENADO DE LA REPUBLICA				FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01

VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 2022
DEPENDENCIA: UNIDAD COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL CONGRESO

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	ACCIÓN		ENTREGABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
			No.	NOMBRE
E1. Transparencia	OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados.	E1. Incrementar el sentido de pertenencia de la ciudadania al Senado de la República.	1	Realizar grupos focales con organizaciones de la sociedad civil.	Informe de resultados de 2 grupos focales.	30/06/2022 / 30/11/2022	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
		E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto.	2	Elaborar caracterización general de los grupos de interés de audiencias públicas que realizan las Comisiones Constitucionales Permanentes, relacionadas con el trámite de proyectos de acto legislativo y de ley.	Caracterización general.	30/09/2022	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
			3	Diseñar y ejecutar concurso al interior del Senado sobre el conocimiento de la participación ciudadana y propuestas para su fortalecimiento.	Informe que evidencie los resultados de la actividad realizada.	30/11/2022	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
			4	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación ciudadana en el Senado de la República.	Documento entregado a la DGA.	30/08/2022	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
			5	Conformar e instruir a un equipo de trabajo que cuente con personal de las áreas misionales y de apoyo a la gestión que lidere el proceso de la participación ciudadana.	Equipo conformado e instruido.	30/11/2022	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
E2. Participación y Control Ciudadano	OE4. Mejorar el acceso y la interacción del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional.	E8. Promocionar la participación ciudadana a través del uso de herramientas interactivas con el ciudadano.	6	Presentar propuesta para la construcción de base de datos sistémica y pública sobre la oferta de actividades, donde se dé espacio a la participación ciudadana.	Propuesta entregada a la DGA.	30/05/2022	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
			7	Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto.	Reporte de acciones ejecutadas, publicadas en Daruma	30/07/2022 / 30/09/2022 / 30/10/2022	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
			8	Elaborar un Dataset sobre las actividades de participación ciudadana, a partir de las estadísticas definidas en la estrategia E8, numeral 7 de este Plan.	Dataset realizado	15/08/2022 / 15/10/2022 / 15/11/2022	División de Planeación y Sistemas
			9	Diseñar y ejecutar campaña de comunicación creativa -campaña pedagógica.	Campaña realizada.	30/11/2022	Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso